ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЋИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност 1102-0008-Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

511-Зграде и грађевински објекти

План: 3.763.866 динара

Извршење: 354.600 динара

% извршења-9

Средства су планирана за извођења радова на повезивању бушотина са јавним извориштем.Реализација активности се очекује у последњем кварталу.

ПРОГРАМ 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат: 1502-0004- Културно туристичка манифестација ,,Опленачка берба''

План: 6.762.270,00 динара, извор финансирања 01

Извршење: 146.188,00 динара

% извршења: 2,16

Манифестација  Опленачка берба се одржава традиционално другог викенда у октобру месецу. Расходи ће бити извршении у последњем кварталу 2024. године.

ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пројекат  0401-5002-Изградња фекалне канализације у улици Николе Граовца

511-Зграде и грађевински објекти

План: 2.912.208,00 динара, извор финансирања 01

Извршење: 651.190,00 динара

% извршења-22

Инвестиција је реализована у последњем кварталу 2024. године.

ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

511-Зграде и грађевински објекти

План: 2.335.520,00 динара

Извршење: 271.020,00 динара

% извршења-12

Средства су планирана за израду ПТД за периодично одржавање путева и улица.Извршење расхода односи се на измирење обавезе по Уговору из претходне године за услугу израде саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације и опреме. Уговор са извршиоцем услуга за 2024. годину је закључен 22.04.2024.године. Плаћање обавеза по уговору је преко система Е фактура у складу са Законом.

ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

481-Дотације невладиним организацијама/остала удружења

План: 1.703.000,00 динара

Извршење: / динара

% извршења-/

У посматраном извештајном периоду Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Топола за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање/суфинансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења расписан је у месецу јулу 2024. године.Извршење расхода се очекује у другој половини године.

ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Пројекат 1301-5001-Изградња дечијег игралишта и теретане на отвореном у Тополи

План: 7.343.500,00 динара-извор финансирања 01-буџетска средства

Извршење: 262.000,00 динара

% извршења-3,57

Општини Топола су од стране МДУЛС одобрена средства за пројекат ,,Изградња дечијег игралишта и теретане на отвореном у Тополи,,Уговор са МДУЛС РС је потписам 15.03.2024. године. Учешће општине у суфинансирању пројекта је 7.343.500,00 динара.

Општина Топола је спровела поступак јавне набавке и уговор са извршиоцем предметне инвестиције закључен је 03.06.2024. године.

У посматраном извештајном периоду средства су потрошена само за израду ПТД.Плаћања су извршена у месецу октобру 2024. године.

ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602-0002-Функционисање месних заједница

425-Текуће поправке и одржавање

План: 1.000.000,00 динара

Извршење: / динара

% извршења-/

Наведена средства су планирана за машинско одржавање путног појаса и кошење банкина на подручју општине.

Јавна набавка за одабир извођача радова спроведена је у јулу месецу 2024. године.

Расходи ће бити извршшени у последњем кварталу 2024. године.

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Програмска активност 2101-0001-Функционисање скуптине

411-Плате и додаци запослених и функционера

План: 7.120.000,00 динара

Извршење: 2.705.971 динара

% извршења-38

Са  наведене позиције исплаћују се плате за Секретара СО-е и Главног урбанисту општине Топола, а планирано је за Председника СО-е и Заменика секретара СО-е. Председник СО е није у радном односу у Општини Топола, а место заменика Секретара СО-е није попуњено .Наведеним лицима исплаћује се накнада-друго стално примање.

412-Социјални доприноси на терет послодавца

План: 1.080.000,00 динара

Извршење: 409.955 динара

% извршења-38

Са  наведене позиције исплаћују доприноси на терет послодавца за Секретара СО-е и Главног урбанисту општине Топола, а планирано је за Председника СО-е и Заменика секретара СО-е. Председник СО е није у радном односу у Општини Топола, а место заменика Секретара СО-е није попуњено .Наведеним лицима исплаћује се накнада-друго стално примање.

Одлуком о другој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. годину извршено је усклађивање.

414-Социјална давања запосленима

План: 50.000,00 динара

Извршење: / динара

% извршења-/

У посматраном извештајном периоду није било расходе овакве врсте.

415-Накнаде за запослене

План: 270.000,00 динара

Извршење: 59.580,00 динара

% извршења-22

Са наведене позиције планирана је исплата за четири запослена лица, а извршавају се расходи за два запослена лица.

416-Накнаде члановима комисија

План: 250.000,00 динара

Извршење: 20.062,00 динара

% извршења-8

У посматраном извештајном периоду није било расходе овакве врсте.

426-Материјал

План: 200.000,00 динара

Извршење: 57.900,00 динара

% извршења-29

У посматраном извештајном периоду није било расходе овакве врсте.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

422-Трошкови путовања

План: 80.000,00 динара

Извршење: 18.898,00 динара

% извршења-24

У посматраном извештајном периоду није било расходе овакве врсте.