

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА**

**ОПШТИНЕ ТОПОЛА**

**од 2023. до 2025. године**

Децембар 2022. године

**Садржај**

[1](#br3). [Увод..................................................................................................................................................... 3](#br3)

[2](#br4). [Основне информације о обвезнику средњорочног планирања.................................................... 4](#br4)

[2.1 Основни подаци .......................................................................................................................... 4](#br4)

2.2. Укратко о Тополи.........................................................................................................................5

[2.3.](#br4) [Надлежности Општине](#br4) Топола[................................................................................................... 5](#br4)

[2.](#br8)4 [Организациона структура Општине](#br8) Топола [............................................................................. 6](#br8)

[2.5 Преглед систематизованих радних места................................................................................](#br11) 8

[2.](#br15)6 [Списак докумената јавних политика и докумената развојног планирања..........................](#br15).13

[3](#br16). [Табеларни приказ мера и активности](#br16) средњорочног планирања.......................................19

[Прилог 1:](#br27) Опис [мера и активности](#br27) које [се први пут операционализују средњорочним](#br27)

[планом)](#br27)....................................................................................................................................................50

Прилог 2: [Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања попрограмској класификацији и мерама и активностима из средњорочног плана](#br28)...............................52

[Прилог 3: Ризици и предуслови за спровођење и остварење жељених резултата мера](#br32) ……….. 62

1. **Увод**

Законом о планском систему Републике Србије[[1]](#footnote-1) уведена је обавеза израде и доношења средњорочног плана. У складу са чланом 26. наведеног закона, јединице локалне самоуправе су законски обвезници средњорочног планирања.

**Средњорочни план Општине Топола за период 2023–2025. године** израђен је у складу са *Уредбом о методологији за израду средњорочних планова[[2]](#footnote-2)* (у даљем тексту Уредба) којом је прописана обавезна форма и садржина средњорочног плана.

Ово је први Средњорочни план који је општина Топола израдила. За израду документа формирана је радна група, на основу решења број: 020-183/2022-05-II, а у складу са Закључком општинског већа о сагласности Одељењу за Локални економски развој да приступи изради планске документације број 020-168/2021-05-III од 07.05.2021.године.


Средњорочни план је свеобухватни плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава повезивање јавних политика са средњорочним оквиром расхода. Основно полазиште средњорочног планирања је План развоја општине, као хијерархијски највиши дугорочни документ развојног планирања. План развоја општине Топола донет је за период 2021-2031. године и усклађен је са просторним планом и постојећим документима јавних политика (стратегије и акциони планови). Својим средњорочним планом општина разрађује циљеве, мере и активности које je у обавези да оствари, односно спроведе на основу cвог плана развоја и докумената јавних политика, а на основу расположивих ресурса.

Кроз израду и доношење средњорочног плана врши се, пре свега, операционализација и спровођење Плана развоја ЈЛС, а такође се повећава и транспарентност одговорности за спровођење утврђених локалних циљева Агенде 2030. На овај начин средњорочни план постаје основни управљачки инструмент локалне самоуправе којим се утврђује ко, шта, кад и како треба да уради, трошкове активности у средњорочном периоду и њихову усклађеност са утврђеним буџетом за наредну годину.

На основу дефинисане методологије, послови координације израде Средњорочног плана Општине Топола поверени су Управљачкој радној групи за израду Средњорочног плана града и секторским подгрупама које чине: представници општинске управе, стручњаци ангажовани у администрацији, јавним предузећима, установама, организацијама цивилног друштва, као и остали представници из јавног, приватног и цивилног сектора.

Стручну подршку у изради Средњорочног плана пружила је Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља.

У складу са чланом 26. Закона о планском систему, средњорочни план се објављује до 31. јануара текуће године на интернет страници општине Топола, [www.topola.rs](http://www.topola.rs).



*Графикон 1: Развојно планирање ЈЛС и средњорочно планирање*

1. **Основне информације о обвезнику средњорочног планирања**

**2.1 Основни подаци**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив органа: | **Општина ТОПОЛА** |
| Седиште органа: | Булевар краља Александра I број 9, 34310 Топола, Србија |
| Телефон: | +381 34 6811 008 |
| Факс: | +381 34 6811 771 |
| Матични број: | 07183933 |
| ПИБ: | 101988213 |
| Рачун: | **840-135640-26** |
| Електронска адреса: | opstina@topola.com |
| Веб сајт: | www.topola.rs |

**2.2. Укратко о Тополи**

Подручје општине Топола налази се у средишњој Србији, у североисточном делу Шумадијског округа. Системом државних путева, Топола је повезана са суседним општинама Крагујевац (40 kм), општином Подунавског округа: Смедеревска Паланка (30 км), Општином Града Београда: Младеновац (25 kм), и са општином Горњи Милановац (40 км) који припада Моравичком округу.

Кроз теритирију општине Топола пролазе државни путеви који су важни за интегрисање у шире просторне целине, као и повезивање са непосредним окружењем.

Општина Топола обухвата 31 насеље, од чега је 30 сеоских. Укупна површина административне општине Топола износи 356,45 км2 и подељена је на 29 катастарских општина. Према попису становништва из 2011. године, општина Топола је имала 22.329 становника.

Повољни природни услови учинили су да је у овом пределу људско присуство забележено још у најранијим временима.

Топола је у историју ушла са српском револуцијом 1804 године. Вођа револуције Карађорђе Петровић, рођен је у оближњем селу Вишевац. Поставши вожд, Карађорђе је од Тополе начинио своје седиште – политичко административни центар ослобођеног дела Србије.

Данас општина Топола броји преко 25.000 становника. На развој општине значајно су утицали друштвени процеси који су се дешавали крајем 20. и почетком 21. века. Приградско становништво се традиционално бави виноградарством, повртарством и сточарством, док је градски део становништва запослен у неколико мањих фирми. Топола има велике туристичке потенцијале, еколошки је такође погодно место за туризам и има веома добру путну инфраструктуру.

**2.3. Надлежности општине Топола**

На основу члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 29. став 1. тачка 1. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/18 и 6/13), по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу број: 110-00-00457/2018-24 од 22.01.2019. године, Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 11.2.2019. године донела је Статут општине Топола.

У складу са чланом 14. Статута, општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.

У складу са чланом 15. Статута, општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

1. доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;
2. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
3. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја;
4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;
5. обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;
6. стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;
7. доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;
8. стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за Општину;
9. стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;
10. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у Општини;
11. образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;
12. утврђује симболе Општине и њихову употребу;
13. управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;
14. прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
15. обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

Послови из надлежности општина утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује министарство надлежно за локалну самоуправу у складу са законом.

**2.4. Организациона структура општине Топола**

Послове из надлежности Oпштине Топола обављају следећи органи:

* Скупштина општине
* Председник општине
* Општинско веће
* Општинска управа

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и Статутом Општине.

**Скупштина општине Топола** је највиши орган Општине који врши основне надлежности локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом. Организациона структура Скупштине општине Топола дата је у следећем дијаграму.

***Графикон 2:*** *Организациона структура Скупштине општине Топола*

**Извршни органи Општине су: Председник Општине и Општинско веће**.

Председника Општине бира Скупштина општине, на предлог председника СО-е, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Општинско веће чине: Председник Општине, заменик председника Општине као и пет чланова. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

**Општинска управа** у оквиру права и дужности Општине обавља одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Надлежности Општинске управе прописане су Статутом Општине. Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички, неутрално и дужна је да сваком грађанину омогући једнаку правну заштиту у остваривању права и обавеза и правних интереса. Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.Општинском управом руководи начелник. Начелник може имати заменика. Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу.

Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, посебних органа, служби и организација обједињује начелник Општинске управе и доставља Општинском већу на усвајање.


**У Општинској управи** **образоване су основне организационе јединице**:

* Одељење за општу управу;
* Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином;
* Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности;
* Одељење за инспекцијске послове и инвестиције;
* Служба за скупштинске, заједничке послове и информисање и
* Одељење за Локални економски развој – Канцеларија за локални економски развој.

Посебна организациона јединица је Кабинет председника Општине.

У Општинској управи организују се самостални извршиоци ван састава основних организационих јединица и то:

* Служба буџетске инспекције;
* Служба интерне ревизије.

****

***Графикон 3:*** *Организациона структура Општинске управе*

**2.5. Преглед систематизованих радних места**

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, односно измене и допуне тог правилника, доноси се на основу Кадровског плана.

Кадровски план општине састоји се од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету председника општине, или због повећаног обима посла.

**Табела 1**. Број и структура запослених у Општинској управи општине Топола закључно са 31.12.2022. године

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стручна спрема** | **Број**  **запослених** | **Старосна структура** | | | | |
| До 30.  год. | До 40.  год. | До 50.  год. | До 60.  год. | До 65  год. |
| 1. | Стечено високо образовање на основним академским студијама у обуму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. | 24 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године | 9 | / | 2 | 7 | / | / |
| 3. | Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању | 26 | / | 1 | 8 | 13 | 4 |
| 4. | Намештеници | 4 | / | / | 1 | 1 | 2 |

**Табела 2:** Систематизација радних места у Правилнику

|  |  |
| --- | --- |
| **Радна места службеника и намештеника** | **Број извршилаца** |
| Функционери – изабрана и постављена лица | 3 |
| Службеник на положају – I група | 1 |
| Службеник на положају – II група | 1 |
| Самостални саветник | 12 |
| Саветник | 18 |
| Млађи саветник | 3 |
| Сарадник | 18 |
| Млађи сарадник | 1 |
| Виши референт | 21 |
| Референт | / |
| Млађи референт | **/** |
| Намештеници | 5 |

**Табела 3:** Попуњеност систематизованих радних места

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив радног места** | **Систематизовано** | **Попуњено** | **Ангажовање директно од ЈЛС** | **Неодређено** | **Одређено** | **Уговор о ППП** | **Уговор о раду** | **Друга врста уговора**  **(преко Агенције)** |
|  | Начелник Општинске управе, положај у I групи | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Заменик начелника Општинске управе, положај у II групи | ДА | **0** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Руководилац Одељења за општу управу | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови бесплатне правне помоћи | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Унапређење и управљање људским ресурсима | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Послови радних односа запослених | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови пријемне канцеларије и рад са странкама | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови архиве, пријем и експедиција поште | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови картотеке | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Административни послови за потребе Одељења | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Матичар за матично подручје Топола | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Матичар за матично подручје Наталинци | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Матичар за матично подручје Доња Шаторња | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Матичар за матично подручје Горња Трнава | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Заменик матичара за матично подручје Топола | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Заменик матичара за матично подручје Наталинци | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Заменик матичара за матично подручје Доња Шаторња | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Заменик матичара за матично подручје Горња Трнава | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови вођења бирачког списка | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Руководилац Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције управљања имовином | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Управни поступак у грађевинарству | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Послови у области урбанизма и грађевинарства | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови саобраћаја и инфраструктуре | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Административно-технички послови Одељења и Одсека | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Шеф одсека евиденције и управљања имовином | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Послови заштите животне средине и послови праћења и контроле квалитета животне средине | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Имовинско-правни и комунално стамбени послови | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Руководилац Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Стручни послови за буџет и јавне финансије | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови финансијске контроле и извршења буџета | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Административни послови на изради буџета и послови Канцеларије за младе | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Контролор ликвидатор | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Обрачунски радник и благајник | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Књиговођа главне књиге трезора | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Шеф Одсека финансија, рачуноводства и контроле | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Контиста, књиговођа индиректних буџетских корисника и помоћних евиденција директног буџетског корисника | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Аналитичко плански послови за пољопривреду, шумарство, водопривреду и туризам | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Административни послови из области пољопривреде, предузетништва и туризма | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови утврђивања права на борачко – инвалидску заштиту | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Административно – технички, управни послови и послови пријема и обраде поднесака у области друштвене бриге о деци | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Стручни послови за јавне набавке | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови набавке и административно технички послови | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Шеф одсека локалне пореске администрације | ДА | **1** | ДА |  | ДА |  |  |  |
|  | Послови за утврђивање пореских и других обавеза | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови наплате пореских и других обавеза | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Порески инспектор | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови вођења пореског поступка | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Књиговођа-администратор | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Руководилац Одељења за инспекцијске послове и инвестиције и просветни инспектор | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Грађевински инспектор | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Инспектор за саобраћај и путеве | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Туристички инспектор | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Послови саобраћаја | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Управљање и вођење инвестицијама | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Комунални редар за област комуналних делатности | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Комунални редар за област грађевинарства | ДА | **0** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Комунални редар-помоћни радник | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Руководилац Службе за скупштинске, заједничке послове и информисање | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Секретар Општинског већа и послова за припрему седнице, Скупштине општине, радних тела и нормативе | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Програмерски и оператерски послови | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови подршке одржавању и развоју информационог система | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Технички послови за Скупштину, Општинско веће, радна тела, Комисије и Штаб за ванредне ситуације | ДА | **2** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Послови информисања | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Портир-возач Административни послови за потребе грађана и месних заједница и возач | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Портир – возач | ДА | **2** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Дактилограф-оператер | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Ложач централног грејања-домар | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Кафе куварица-помоћни радник | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Координатор локалног економског развоја | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Послови локалног економског развоја | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Пројектно администрирање у области локалног економског развоја | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Општински правобранилац | ДА | **1** | ДА |  | ДА |  |  |  |
|  | Писарница правобранилаштва и дактилографски послови | ДА | **1** | ДА | ДА |  |  |  |  |
|  | Буџетски инспектор | ДА | **0** |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерни ревизор | ДА | **0** |  |  |  |  |  |  |
|  | Помоћник председника општине за област локалне самоуправе, за област образовања, културе, спорта и примарне здравствене заштите | ДА | **1** | ДА |  | ДА |  |  |  |
|  | Помоћник председника општине за област развоја месних заједница | ДА | **1** | ДА |  | ДА |  |  |  |
|  | Шеф кабинета председника | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |
|  | Пословно технички секретар | ДА | **0** | ДА |  |  |  |  |  |

**2.5. Списак докумената јавних политика и докумената развојног планирања**

Средњорочни план је усредсређен на циљеве, мере и активности које је ЈЛС дужна да оствари, односно спроведе у наредне три године на основу планских докумената, тј. плана развоја ЈЛС и докумената јавних политика (стратегија и програма, односно њихових акционих планова). Средњорочни план разрађује спровођење планских докумената уз уважавање приоритета ЈЛС и њених расположивих капацитета и ресурса. У том смислу, да би се утврдио средњорочни план, потребно је разумети структуру и елементе плана развоја ЈЛС и докумената јавних политика.

У току израде Средњорочног плана развоја општине Топола за период 2023. до 2025. године, у општини Топола важећи су следећи документи:

1. План развоја општине Топола за период 2021-2031. година
2. Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Топола за период 2017-2027. година
3. Локални акциони план за родну равноправност општине Топола 2021-2025. година
4. Локални акциони план за Роме 2019-2025. година
5. Локални акциони план запошљавања 2022-2024. година
6. Локални акциони план за младе 2022-2026. година
7. Стратегија развоја ГИС-а општине Топола

**План развоја општине Топола за период 2021–2031. године** –

Дугорочни документ развојног планирања општине Топола, који даје смернице за будући одрживи развој као циљно оријентисан, дугорочан и свеобухватан процес који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и институционални). План развоја је оријентисан на стварање одрживог модела који унапређује квалитет живота грађана и задовољава друштвено-економске потребе заједнице, а истовремено значајно умањује штетне утицаје на животну средину и природне ресурсе.

Планом развоја општине Топола за период 2021-2023. дефинисани су приоритетни правци развоја (6), приоритетни циљеви (15) и мере за њихову реализацију (45)[[3]](#footnote-3). Приоритетни правци развоја су:

* Рурална економија и привреда
* Туризам
* Инфраструктура
* Животна средина
* Друштвене делатности
* Грађански активизам

План развоја општине Топола усаглашем је са просторним планом и постојећим стратегијама и акционим плановима, а полазна је основа за дефинисање средњорочног плана општине Топола од 2023. до 2025. године.

**Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Топола за период 2017-2027** –

Мисија стратегије:

- Развој пољопривреде и сектора хране који се заснива на јединству укупног економског простора и модерној привредној слици којој треба тежити путем конзистентне пољопривредне политике.

- Унапређење пољопривредне производње искоришћавањем обновљивих природних ресурса уз заштиту животне средине, очувањем изгледа руралних подручја и културног наслеђа.

- Унапређење и развој основних функција инфраструктуре, које су неопходан услов не само за развој пољопривреде већ и за развој привреде у целини и квалитетнији живот људи у овом крају.

- Обезбеђена средства за реализацију усвојених стратешких програма и пројеката.

**Локални акциони план за родну равноправност општине Топола 2021-2025** –

Усвајањем ЛАП за родну равноправност ЈЛС потврђује решеност да обезбеди поштовање начела Европске повеље о радној равноправности на локалном нивоу.

Општина Топола је усвојила Европску повељу за родну равноправност на локалном нивоу у мају 2021. године и опредељена је да кроз овај оквир унапређује стандарде родне равноправности и положај жена, посебно жена из рањивих и вишеструко дискриминисаних група.

Документ дефинише три општа циља и 8 посебних циљева и 8 мера, у оквиру којих су дефинисане конкретне активности.

Општи циљеви ЛАП-а за родну равноправност општине Топола за период 2021-2025 су:

* Општи циљ 1. Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких могућности
* Општи циљ 2. Родна перспектива је саставни део локалних јавних политика
* Општи циљ 3. Унапређен положај жена из посебно рањивих група кроз већу доступност услуга здравствене и социјалне заштите и заштите од свих видова насиља

**Локални акциони план за Роме 2019-2025 година**

Овај документ дефинише правце деловања општине Топола у области унапређења економског положаја Рома преко побољшања њиховог образовног статуса, квалификација, положаја на тржишту рада али и здравственог стања, тј. услова живота. Овим документом, такође се дефинишу механизми помоћу којих се може пратити реализација мера које треба да допринесу остварењу овог циља.

Циљеви ЛАП-а:

* Унапређење образовања Рома у општини Топола кроз укључивање Рома у образовни систем и обезбеђење континуитета у образовању, обезбеђивање квалитетног образовања, успостављање механизама који ће подстицати толеранцију и уважавање различитости и неговање културног идентитета.
* Повећање запошљивости Рома и Ромкиња подстицањем преудезтништва, организовањем и укључивањем Рома и Ромкиња у програме јавних радова, као и повећање конкурентности на тржишту рада кроз стручно оспособљавање и дошколовавање.
* Унапређеље услова живота Рома и Ромкиња повећањем нивоа знања о значају лечења и значају превентивне контроле здравља и побољшањем доступности здравствене заштите.
* Трајније решавање услова становања ромске популације општине Топола.

**Локални акциони план запошљавања 2022-2024**

Локални акциони план запошљавања општине Топола 2022 - 2024 (у даљем тексту ЛАПЗ) је документ локалних јавних политика којим се дефинишу циљеви и приоритети и утврђују мере које ће се реализовати ради унапређења запошљавања и смањења незапослености на територији Општине Топола.

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености у периоду реализације документа наставиће се са одобравањем учешћа у финансирању мера активне политике запошљавања из средстава опредељених за реализацију следећих мера Акционог плана:

1. Стручна пракса;
2. Приправништво за младе са високим образовањем;
3. Приправништво за незапослене са средњим образовањем;
4. Стицање практичних знања;
5. Обука на захтев послодавца за незапослене;
6. Јавни радови;
7. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих;
8. Субвенција за самозапошљавање

**Локални акциони план за младе 2022-2026 година**

Локални акциони план за младе представља операционализацију циљева дефинисаних Националном стратегијом за младе. Стратешки је документ, који омогућује да се национална омладинска политика примени у локалним оквирима, уважавајући локални контекст и локалне потребе.

Приоритетни правци (општи циљеви)

1. Унапређена запошљивост и запошљавање младих
2. Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих
3. Унапређено активно учешће младих у друштву
4. Унапређен систем комуникације са младима и знање о младима
5. Унапређено коришћење културних и спортских садржаја и учешће младих у њиховом креирању

**Стратегија развоја ГИС-а општине Топола**

Ова стратегија поставља приоритете за развој и финансирање у општини Топола у периоду 2021-2026. године. Свеобухватни циљеви су да се обезбеди да општина добије „вредност за новац“ од улагања које је уложило у тренутну ГИС инфраструктуру и да подржи развојне планове.

Документом је дефинисано шест стратешких приоритета:

1. Настојати да се одржи и где год је то могуће побољша ГИС ресурс
2. Максимално искористити потенцијале ГИС-а, повећавајући квантитет и квалитет података и промовишући његову употребу за побољшање процедура унутар Општинске управе
3. Коришћење најприкладније технологије за задовољавање тренутних и будућих потреба
4. Побољшати кориснички доживљај просторних података
5. Наставити са проактивним размишљањем у употреби ГИС-а
6. Обезбедити једноставан, ефикасан, неопходан и добро коришћен алат и руковати просторним подацима у складу са добром праксом

**2.6. Међуопштински и међународни споразуми**

1. Споразум о сарадњи током израде и спровођења Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац од 14.06.2022. године. Предмет овог Споразума је сарадња на изради и спровођењу Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац. Циљ израде Стратегије је дефинисање заједничких праваца развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац, предлагање заједничких циљева и начина деловања, и олакшавање спровођења заједничких пројеката урбаног развоја.

2. Уговор о донацији за пројекат „Сви грађани Тополе - једнаки и укључени” од 02.07.2021. године. Број донације: УНОПС-СХАИ-2021-Грант-004. Овај уговор је сачињен између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (“УНОПС”) и Општине Топола - допринос повећаном социјалном укључивању жена и мушкараца, девојчица и дечака који се суочавају с сиромаштвом и социјалном искљученошћу, омогућавајући им да живе достојанствено и активно учествују у друштву. Циљ овог Уговора је да се пружи подршка за Активност која доприноси побољшању животних услова за најугроженије жене и мушкарце, девојке и дечаке на одржив и одговоран начин куповином индивидуалних стамбених јединица са пратећим активним мерама социјалне инклузије у Општини Топола.

3. Меморандум о разумевању између Програма Уједињених нација за развој и општине Топола за Пројекат "Регионални програм за локалну демократију на Западном Балкану (ReLOaD2)", број пројекта: 00120547 - Сврха овог Меморандума је обезбеђивање оквира сарадње и олакшавање и јачање сарадње између Страна, на неексклузивној основи, у областима од заједничког интереса:

-  Одржив и инклузиван раст: подржати ниско-угљеничну економију, заштиту животне средине и отпорност; помоћи у увођењу е-пословања и дигиталне економије; јачати конкурентност привреде; подржати достојанствен рад и унапредити предузетништво и вештине за запошљивост укључујући и послове будућности; помоћи у креирању релевантних политика, законодавних и финансијских оквира који омогућавају одржив, зелени и кружни раст; подржати политике и мере прилагођавања и ублажавања климатских промена; помоћи имплементацију решења заснованих на природи, одрживо управљање и заштиту природних ресурса.

-  Демократско управљање и пружање јавних услуга усмерено на људе: унапредити систем планирања и управљања развојем и његову ефикасну везу са јавним буџетима и транспарентно управљање јавним финансијама; помоћи у осмишљавању и увођењу финансијских алата који усмеравају финансирање јавног и приватног сектора ка одрживом развоју и квалитету живота људи; обезбедити развој институционалних капацитета за добро и ефикасно управљање; подржати јачање управљања комуналним предузећима и дигиталну трансформацију у јавном сектору ради ефикаснијег обликовања политика и одлучивања, те приступачнијих и модернизованих јавних услуга; помоћи одрживој урбаној трансформацији и будућим градовима; подржати оснаживање жена лидерки, подржати побољшану ефикасност и транспарентност институција за спровођење закона и управљање безбедношћу.

-   Друштвена кохезија: подржати активне и инклузивне заједнице и цивилно друштво за континуиран дијалог међу грађанима, укључујући и маргинализоване; помоћи изградњи поверења и критичког размишљања, посебно међу младим људима; оснажити локалне заједнице као живахне демократске ћелије друштва; подржати повећање иницијатива за одржање мира које доприносе одрживој стабилности.

Меморандум је потписан 16.09.2021. године.

**2.5.1. Табеларни приказ циљева и мера дефинисаних Планом развоја општине Топола за период 2021-2031. године**

План развоја ЈЛС је документ који одређује основну структуру средњорочног плана ЈЛС, односно *у средњорочни план се из њега* ***директно преузимају циљеви и мере који су њиме утврђени и повезани показатељи учинка.***

У наредној табели (Табела 4.) дат је преглед циљева, мера и утврђених показатеља, дефинисаних Планом развоја општине Топола за период 2021-2031. године.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ** | **МЕРЕ** | **ИНДИКАТОРИ НА НИВОУ ЦИЉА** |
| 1.1. Унапређење примарне пољопривредне производње | 1.1.1. Повећање примарних засада воћа и винове лозе  1.1.2. Повећане површине за гајење култура у заштићеном простору за минимум 30% у односу на тренутно стање  1.1.3. Повећање броја грла у сектору сточарства за 30% у односу на тренутно стање | Укупно ха под новим засадима воћа ↑ 30%  Укупно ха под новим засадима винове лозе ↑30%  Повећање површина у заштићеном простору, 30%  Повећан број грла у сточарству, 30% |
| 1.2. Унапређење прерадних и институционалних капацитета у сектору аграра | 1.2.1. Повећање складишних капацитета | Повећање складишних капацитета (м3), за 60%  Повећање укупног броја и капацитета прерадних објеката за пољопривредне производе, за 50%  Укупан број асоцијација пољопривредних произвођача, 18 → 36 |
| 1.2.2. Повећање прерађивачких капацитета |
| 1.2.3. Повећање броја асоцијација и удружења у сектору аграра |
| 1.3. Унапређење услова за развој и промоцију пословног и инвестиционог амбијента | 1.3.1. Унапређење постојећих и развој нових производних и прерађивачких капацитета | Повећање броја запослених у производним пререрађивачким делатностима, за 10% до 2025.  Повећање извоза, за 10% до 2030.  Повећање нивоа ДИ, за 20% до 2030.  Број формираних оперативних удружења/ кластера из области привреде, + 2 |
| 1.3.2. Унапређење инвестиционог амбијента |
| 1.3.3. Инфраструктурно опремање радних зона |
| 1.3.4. Стварање функционалне везе привреде и образовних установа – дуално образовање |
| 2.1. Развити интегрисан и аутентичан туристички производ | 2.1.1. Развој туристичке инфраструктуре | Број долазака туриста 110.000 до 2025, 120.000 до .30  Број ноћења ↑10% више до 2025, 20% више до 2030.  Приходи од боравишне таксе ↑10% до 2025. год,  20% више до 2030. год.  Број категорисаних сеоских домаћинстава, 10 → 20 |
| 2.1.2. Брендирање |
| 2.1.3. Развој и промоција интегрисаног туристичког производа |
| 2.1.4. Формирање градског језгра у старом центру Тополе |
| 3.1: Унапређење система водоснадбевања | 3.1.1: Увођење система за праћење губитака у водоводној мрежи и приоритетна реконструкција дела водоводне мреже у граду | % смањења губитака у водоводној мрежи, 55% → 30%  Повећана количина произведене воде, 45 л/сек → 55 л/сек  Повећан број прикључака на централни систем  Водоснадбевања, 3884 → 4300 |
| 3.1.2: Повећање капацитета за производњу воде |
| 3.1.3: Изградња водоводне мреже у сеоским насељима и индустриским зонама |
| 3.2: Унапређење постојеће, локалне путне инфраструктуре и неопходне пратеће документације | 3.2.1: Измена планске документације | Измењен ПП општине и усаглашена УПД 1+0 → 1+2  Изграђена нова локална путна инфрструктура, 10 км  Реконструисани општински путеви и улице, 60 км |
| 3.2.2: Реконструкција постојеће и изградња нове путне инфраструктуре |
| 3.3: Модернизација и јачање енергетске и телекомуникационе инфраструктуре | 3.3.1: Изградња додатних електроенергетских објеката и реконструкција нисконапонске мреже | Број новоизграђених електроенергетских објеката  напонских нивоа од 35/10 кV и 10/0,4 кV, 0 →1 + 2  % реконструисане нисконапонске мреже, 100%  Нова дистриб. гас. мрежа до 4 bar, 220км → 390км  % територије покривен оптиком 0% → 20% |
| 3.3.2: Изграња нове дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 barа |
| 3.3.3: Модернизација телекомуникационе инфраструктуре |
| 4.1: Заштита земљишта и воде унапређењем управљања отпадним водама | 4.1.1: Модернизација и продужење канализационе мреже на територији целе општине | бр. прикључака на канализац. у граду, 1893 →2500  % територије општине са које се отпадне  воде прикупљају системски и контролисано,10 →40%  Удео фекалних отпадних вода које се пречишћавају и безбедно испуштају 24% → 80% |
| 4.1.2: Модернизација и повећање капацитета постројења за третман отпадних вода „Каменица“ |
| 4.1.3: Изградња система атмосферске канализације |
| 4.2: Зелена и чиста Топола | 4.2.1: Затварање постојећег, уређеног, санитарног сметлишта „Торови“ | Уређено санитарно сметлиште 1 0  Регистрована дивља сметлишта 2 0  Трансефер станица 0 1  Т Пластич. Амбалаж. отпада који се рециклира на годишњем нивоу, 5т → 25 т  Рецикл. острва + селекционо двориште 3 + 0 →10 + 1  Бр. трибина и еко викенда на год.нивоу 0 → 4 + 8 мин  Повећање зелених површина у Тополи, 16,6% →30% |
| 4.2.2: Чишћење дивљих депонија |
| 4.2.3: Увођење система рециклаже и изградња трансфер станице |
| 4.2.4: Подизање свести и информисаности грађана о значају и предностима здраве животне средине |
| 4.2.5: Изградња зелених површина и рекултивација пољопривредног земљишта |
| 5.1. Унапредити услове за васпитно-образовни рад на свим нивоима образовања | 5.1.1. Проширење просторних капацитета, реконструкција санација и опремање васпитно-образовних установа | Број деце корисника предшколске установе 365 440  Број дограђених просторија 0 3  Број адаптираних просторија 0 2  Повећање броја ученика средње школе, +40  Бр. нових инв. улагања у образовне установе, мин 3 |
| 5.1.2. Изградња Дома за ученике доградњом средње школе |
| 5.1.3. Оснивање Центра за таленте и рад са децом и младима са сметњама у развоју |
| 5.2. Унапредити квалитет образовања у складу са потребама привреде | 5.2.1. Увођење нових образовних профила | Број новоуведених образовних профила, 2 |
| 5.2.2. Стварање услова за увођење високошколског образовања у Тополи |
| 5.3. Створити квалитетан и јединствен културни производ | 5.3.1. Реконструкција постојећих и изградња нових објеката културе | Повећан број културних програма, 20→ 30  Број реконструисаних објеката, 0 → 3  Број новоизграђених објеката културе, 1 |
| 5.3.2. Израда Стратегије развоја културе општине Топола |
| 5.4. Приоритетни циљ: Популаризовати спорт у општини Топола | 5.4.1. Изградња спортске инфраструктуре | Број чл.спорт. клубова 1.423→ 1.710; Реконструисани и адаптирани спортски терени, 25; Нови сп.терени 1;  Нове сп. сале 2, Нови дечји терени и за рекреацију, 5 |
| 5.4.2. Подршка активном укључивању младих у спорт |
| 5.5. Унапредити квалитет и доступност услуга социјалне и здравствене заштите | 5.5.1. Мере популационе политике | Пораст наталитета: Мин. 3% за 10 година  Број нових услуга социјалне заштите: уведене три нове услуге  Број адаптираних амбуланти: најмање 3 |
| 5.5.2. Мере за унапређење система здравствене и социјалне заштите становника |
| 5.5.3. Унапређење просторних и техничких капацитета установа здравствене и социјалне заштите на територији општине Топола |
| 5.5.4. Увођење нових услуга социјалне и здравствене заштите и унапређење постојећих |
| 6.1. Повећати учешће становника општине Топола у активностима за унапређење квалитета живота у Тополи | 6.1.1. Директно укључивање грађана у побољшање квалитета живота становника општине Топола | Пораст броја грађ. иницијатива: за 20%  Повећање издвајања из буџета за грађ. Иницијативе: за мин. 200.000 РСД на годишњем нивоу |
| 6.1.2. Успостављање централног електронског система на локалном нивоу |

**3. Табеларни приказ мера и активности средњорочног плана**

У складу са Уредбом, средњорочни план ЈЛС садржи табеларни приказ свих мера и активности које:

* спроводи у складу са документима јавних политика и документима развојног планирања донетим на локалном нивоу;
* спроводи у складу са документима јавних политика донетим на републичком нивоу, као и на нивоу аутономне покрајине у случају ЈЛС у аутономној покрајини;
* утврђује средњорочним планом, у складу са својим изворним и повереним надлежностима.

**Табела 5: Приказ мера и активности средњорочног плана**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ – ПРИОРИТЕТ 1: РУРАЛНА ЕКОНОМИЈА И ПРИВРЕДА** | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031.** | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | Последња година важења планског документа |
| Повећање нивоа инвестиција стварањем ефикасног локалног механизма за подршку | % повећања инвестиција | Локална самоуправа и Агенција за рурални развој | - | 2020. | * 25% | 2031. |
| Повећање примарне производње | % повећања производње | Локална самоуправа и Агенција за рурални развој | - | 2020. | ↑ 10% | 2031. |
| Повећање прерађивачких капацитета | % повећања капацитета | Локална самоуправа и Агенција за рурални развој | - | 2020. | ↑ 20% | 2031. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни циљ 1.1: Унапређење примарне пољопривредне производње**  **Приоритетни циљ 1.2: Унапређење прерадних и институционалних капацитета у сектору аграра**  Агроеколошки услови у општини Топола су врло повољни за пољопривредну производњу. Обрадиво земљиште представља један од најважнијих природних ресурса и чини базу организоване пољопривредне производње. Пољопривредно земљиште општине Топола простире се на 25.758 хектара (подаци РГЗ). Према резултатима последњег званичног Пописа пољопривреде из 2012. године, учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини општине је 58%, односно према попису на територији општине укупно 4371 газдинства користи 20.684 ха пољопривредног земљишта. Конфигурација терена заједно са климатским факторима омогућава гајење разноврсних пољопривредних култура, пре свега у сектору воћарства и виноградарства. Како је пољопривреда доминантна привредна делатност потребно је континуирано улагање у унапређење примарне пољопривредне производње.  На територији општине Топола постоје значајни прерадни и складишни капацитети, али због великих производних примарних засада потребно је знатно унапредити постојеће капацитете. Неразвијеност таквих капацитета у прошлости и недостатак у садашњости представљало је препреку за повећање примарне производње и стварање додатне вредности пољопривредним производима. Изградња прерадних и скалдишних капацитета мора се реализовати пратећи модерне трендове и савремене захтеве прерађивачке индустрије, користећи примере добре праксе и стандарде ЕУ.  Циљеви су усаглашени са циљевима и индикаторима Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027. | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): План развоја општине Топола | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 0101, Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Укупно ha под новим засадима воћа | Површина у ha, пораст у % | Агенција за рурални развој | 3.523 ха | 2020. | 5% | 7% | 10% |
| Укупно ha под новим засадима винове лозе | Површина у ha, пораст у % | Агенција за рурални развој | 469 ха. | 2020. | 5% | 7% | 10% |
| Повећање површина у заштићеном простору | Површина у ha, пораст у % | Агенција за рурални развој | Површина пластеника | 2020. | 5% | 7% | 10% |
| Повећан број грла у сточарству | Површина у ha, пораст у % | Агенција за рурални развој | Бројност сточног фонда | 2020. | 5% | 7% | 10% |
| Повећање складишних капацитета | (м3) повећање у % | Агенција за рурални развој | Складиштени капацитети | 2020. | 10% | 15% | 20% |
| Повећање укупног броја и капацитета прерадних објеката за пољопривредне производе | Капацитет објеката, повећање у % | Агенција за рурални развој | Број и капацитет прерадних објеката | 2020. | 10% | 15% | 20% |
| Укупан број асоцијација пољопривредних произвођача | број | Агенција за рурални развој | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**  Мере из Плана развоја општине Топола 2021-2031:  1.1.1: Повећање примарних засада воћа и винове лозе  1.1.2: Повећане површине за гајење култура у заштићеном простору за минимум 30% у односу на тренутно стање  1.1.3. Повећање броја грла у сектору сточарства за 30% у односу на тренутно стање  1.2.1. Повећање складишних капацитета (хладњаче, силоси, магацини и сл...)  1.2.2. Повећање прерађивачких капацитета | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): План развоја општине Топола 2021-2031 | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Подстицајне мере | Одељење за пољопривреду и Агенција за рурални развој | 2023-2025 | Буџет општине | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 0101, Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Број корисника Подршкe за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | | Број  корисника | Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности и Агенција за рурални развој | - | - | 155 |  |  |
| Број корисника Мерa подршке руралном развоју | | Број  корисника | Одељење за пољопривреду и Агенција за рурални развој | - | - | 497 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.1.1.1. Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници:  - регреси  - кредитна подршка | Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности и Агенција за рурални развој | 2022-2024 | Буџет општине | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0001, ПА - Пољопривреда |
| 1.1.1.2. Мере подршке руралном развоју  - инвестиције у физичку имовину  - успостављање и јачање удружења у области пољопривреде  - управљање ризицима  - инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга  - унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима  - набавка материјала за прихрану пчела  - набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности и Агенција за рурални развој | 2022-2024 | Буџет општине | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 0002, ПА - Пољопривреда |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни циљ1.3: Унапређење услова за развој и промоцију пословног и инвестиционог амбијента**  Друштвени производ, национални доходак и просечна плата по становнику на простору општине Топола су испод републичког просека. Доминатна привредна делатност је пољопривреда. Велики део воћарске производње се извози на руско и тржиште других европских земаља. Поред пољопривреде као доминантне делатности, заступљени су и прерада метала и камена и хемијска индустрија, а на територији општине се налази минерално налазиште калцијум карбоната. Веће приходе бележи и трговина, чиме привредна структура добија на диверзификацији.  Упркос добрим привредним потенцијалима изражена је депопулација и емиграција становништва, недовољна инфраструктурна опремљеност ван општинског центра, неповољан тренд развоја прерађивачке индустрије и неискоришћеност капацитета у индустријској производњи.  Како би се обезбедила боља позиционираност привреде неопходно је унапређење пословних процеса и капацитета у производним и прерађивачким делатностима, примена иновативних модела рада и пословање у складу са стандардима и савременим захтевима тржишта. Унапређењем услова за развој привреде омогућава се повећање конкурентности, што доприноси упошљавању нових радника, већем извозном потенцијалу, заједничкој сарадњи привредника на локалном нивоу, као и привлачењу нових инвестиција и већој укључености привреде у едукацији и радном оспособљавању младих. | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031.** | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): **1501, Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | Jединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Повећање броја запослених у производним и прерађивачким делатностима | | Број запослених | | Канцеларија за локални економски развој, НСЗ | Процена 1860 | ↑ | ↑ 10% |  |  |
| Повећање нивоа директних инвестиција | | Повећање у % | | Канцеларија за локални економски развој, Одељење за инспекцијске послове и инвестиције | Процена 155.927.00 РСД | ↑ | ↑ 5% | ↑ 10% | ↑ 15% |
| **Мера: 1.3.2. Унапређење инвестиционог амбијента** | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): План развоја општине Топола 2021-2031 | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Подстицајне мере и Обезбеђење добара и услуга | Канцеларија за локални економски развој | | 2023 | Буџет општине | 5.183,3 | 3.333,3 |  | 1501 Програм 3:  ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | |
| РС | 1.976,6 |  |  |
| Други извори | 2.200. |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Израђени и усвојени плански документи и стратегије | | | Број планских докумената | Канцеларија за ЛЕР | - | - | 2 |  |  |
| Разрађени пројекти | | | Број пројеката | Канцеларија за ЛЕР | - | - | 8 |  |  |
| Запошљавање. Реализација ЛАПа за запошљавање   1. јавни радови 2. субвенције за самозапошљавање 3. стручна помоћ 4. субвенције за запошљавање 5. обука на радном месту | | | Број лица | Канцеларија за ЛЕР и НСЗ | - | - | 1. 5 2. 6 3. 6 4. 6 5. 25 |  |  |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 1.3.2.1. ПА - Развој заједнице  Активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | Канцеларија за локални економски развој | | 2023. | Буџет општине | 1.850,00 |  |  | 0001 ПА - Развој заједнице | |
| 1.3.2.12. ПА Развој заједнице  Активност: Мере активне политике запошљавања | Канцеларија за локални економски развој и НСЗ | | 2023. | Буџет општине | 3.333,3 | 3.333,3 |  | 0002 ПА - Развој заједнице | |
| РС | 1.976,6 |  |  |
| Други извори | 2.200 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ: ПРИОРИТЕТ 2. ТУРИЗАМ** | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031.** | | | | | | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | | | Последња година важења планског документа | |
| Повећање прихода од туризма | % | | | Локална самоуправа |  |  | + 30% | | | 2031. | |
| **Приоритетни циљ 2.1: Развити интегрисан и аутентичан туристички производ**  Топола је заједно са Аранђеловцем једна од 18 водећих туристичких дестинација у Србији, што је дефинисано Стратегијом развоја туризма Републике Србије. Топола се налази и на винској рути Србије и Шумадије. Међутим, постојећи туристички производи захтевају унапређење и прилагођавање савременим трендовима и потражњом у туризму. Осим побољшања туристичке инфраструктуре и развоја нових аутентичних производа нарочито у сеоском туризму, потребно је интегрисање туристичких производа у јединствену понуду, као и интензивна промоција коришћењем дигиталних и других савремених алата и материјала. Топола је дестинација погодна за кратке посете, тако да акценат треба ставити на развој програма и тура погодних за викенд туризам, засноване на аутентичном културно-историјском наслеђу и вину. Развој људских ресурса и капацитета за ефикасно управљање, контролу и промоцију, важна су компонента циља развоја аутентичног туристичког производа. Потребно је усмерити снаге на стварање услова за категоризацију Тополе као туристичког места, с акцентом на унапређење туристичке супраструктуре и повећања броја ноћења. | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031.** | | | | | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): **1502, Програм 4:** **РАЗВОЈ ТУРИЗМА; 0701 Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | | Jединица мере | | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | | Циљaна вредност у години т+3 |
| Повећан број посетилаца/ туриста, доласци | | Број туриста | | | Локална самоуправа | 100.000 | 2020. | 105.000 | 108.000 | | 110.000 |
| Ноћења туриста | | Број ноћења, раст у % | | | Локална самоуправа | 6.308 | 2020. | 10% | 12% | | 15% |
| Приходи од боравишне таксе | | РСД, раст у % | | | Локална самоуправа | 315.420,00 РСД | 2020. | 10% | 12% | | 15% |
| Број категорисаних сеоских туристичких домаћинстава | | Број | | | Локална самоуправа и Туристичка организација | 10 | 2020. | 12 | 17 | | 20 |
| Број ресторана који су проширили делатност услугом смештаја | | Број | | | Локална самоуправа и Туристичка организација | 5 | 2020. | 6 | 7 | | 8 |
| Број осталих пружалаца услуге смештаја | | Број | | | Локална самоуправа и Туристичка организација | 2 | 2020. | 4 |  | |  |
| **Мера: 2.1.1. Развој туристичке инфраструктуре** | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): План развоја општине Топола 2021-2031 | | | | | | | | | | | |
| **Tип мере** | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | | Период спровођења | | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Обезбеђење добара и пружање услуга | Одсек за урбанизам и обједињену процедуру | | 2023. | | Буџет општине | 1.152 |  |  | 1502, 0001 ПА - Туризам | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | | Jединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | | Циљана вредност у години т+3 |
| Постављена туристичка сигнализација | | | Број табли сигнализације | | Туристичка организација | - | - | 28 |  | |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| * + - 1. Активност: Управљање развојем туризма   Туристичка сигнализација:  Улица Краљице Марије, Кнегиње Зорке и Aвенија Kраља Петра I (по урађеном пројекту) | Одсек за урбанизам и обједињену процедуру | | 2023. | | Буџет општине | 1.152 |  |  | 0001 ПА - Туризам | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 2.1.2. Брендирање** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Обезбеђење добара и пружање услуга | Локална самоуправа и Туристичка организација Опленац Топола | 2023-2025. | Буџет општине | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 1502 Програм 4:  РАЗВОЈ ТУРИЗМА | |
| Други извори | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Наступи на туристичким манифестацијама | | Број манифестација | Туристичка организација | 11 | 11 | 14 |  |  |
| Промотивни догађаји | | Број Промотивниx догађајa | Туристичка организација | 11 | 11 | 14 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.1.2.1. Активност: Промоција туристичке понуде – сајмови | Туристичка организација Опленац Топола | 2023. | Буџет општине | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1502 - 0002  Програм 4:  РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| 2.1.2.2. Пројекат: Културно туристичка манифестација „Опленачка берба | Туристичка организација Опленац Топола | 2023. | Буџет општине | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 1502-7001  Програм 4:  РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| Други извори | 2.300. | 2.300. | 2.300. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 2.1.4. Формирање градског језгра у старом центру Тополе** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Обезбеђење добара и пружање услуга | Локална самоуправа и Туристичка организација Опленац Топола | 2023-2025. | Буџет општине | 38.719. |  |  | 0701 Програм 7:  ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | |
| Други извори |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Изградња трга – уређење и поплочање | | Површина | ЈКСП Топола и Урбанизам | 0 | 0 | 5407m2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 2.1.4.1. Пројекат: Изградња градског трга у Тополи | Одсек за урбанизам и обједињену процедуру | 2023. | Буџет општине | 38.719. |  |  | 0701-5001 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ – ПРИОРИТЕТ 3: ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): План развоја општине Топола | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | Последња година важења планског документа |
| Пораст броја корисника система водоснабдевања | Пораст у % | ЈКСП Топола | - | 2020. | 15% | 2031. |
| Број корисника водоводне мреже у сеоским насељима | Пораст у % | ЈКСП Топола | - | 2020. | 10% | 2031. |
| Изграђена нова локална путна инфрструктура | Км нових локалних путева | ЈКСП Топола и  локална самоуправа | - | 2020. | 10 | 2031. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни Циљ 3.1: Унапређење система водоснадбевања**  Водоводни систем Тополе је комбинован и то: гравитациони и пумпно-потисни. Доминантни систем водоснабдевања је гравитациони, где се сирова вода са три изворишта дистрибуира до ПППВ у Јарменовцима на технолошку прераду воде за пиће. Завршна дезинфекција се обавља у резервоару питке воде капацитета 300 м3. Из резервоара се дистибуира преко цевовода и допунских резервоара за зониарно снадбевање до крајњих корисника. Пумпно-потисни систем, са градских изворишта, се користи као допунски у летњим месецима. На градским извориштима се само врши процес дезинфекције воде.  Дужина водоводне мреже износи око 145 км и иста се испира преко испустних вентила којих има 11 и 2 хидранта. Покриветност територије општине водоводном мрежом је нешто испод 40%.  Из ових изворишта се, поред градског насеља Топола, снабдевају и околна, ободна, сеоска насеља – периурбано подручје. У сеоским срединама, руралном подручју, је у великој мери присутно снабдевање домаћинстава водом из сопствених бунара, каптажа мањих капацитета.  У летњем периоду без падавина долази до отежаног снадбевања водом. Тренутни капацитети су недовољни. Такође, евидентни су проблеми знатних губитака воде у дистрибутивном систему. | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1102 Програм 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| % смањења губитака у водоводној мрежи | % | ЈКСП Топола | 55% | 55% | 30% |  |  |
| Повећана количина произведене воде | л/сек | ЈКСП Топола | 45 л/сек | 45 л/сек | 55 л/сек |  |  |
| Повећан број прикључака на централни систем водоснадбевања | број прикључака | ЈКСП Топола | 3884 | 3884 | 4300 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 3.1.2: Повећање капацитета за производњу воде.** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Обезбеђење добара и пружање услуга | Одељење за инспекцијске послове и инвестиције,  ЈКСП Топола | 2023-2024 | Буџет општине | 17.300 |  |  | 1102 0008 ПА - Водоснабдевање | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Дужина цевовода | | m | ЈКСП Топола | - | - | +1150 |  |  |
| Контролна окна и чворна места | | број | ЈКСП Топола | - | - | +14 |  |  |
| Хидранти | | број | ЈКСП Топола |  |  | +7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 3.1.2.1. Пројекат: Изградња водоводне линије у насељу Клењак- Топола | ЈКСП Топола | 31.12.2023 | Буџет општине | 1 000 |  |  | 1102-5002 |
| 3.1.2.2. Пројекат: Реконструкција водоводне линије у улици Солунских ратника | ЈКСП Топола | 31.12.2023 | Буџет општине | 16.300 |  |  | 1102-5006 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 3.1.3: Изградња водоводне мреже у сеоским насељима и индустриским зонама** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Обезбеђење добара и пружање услуга | Одељење за инспекцијске послове и инвестиције,  ЈКСП Топола | 2023-2024. | Буџет општине | 17.834 |  |  | 1102 Програм 2:  КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  0008 ПА - Водоснабдевање | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Дужина цевовода | | m | ЈКСП Топола |  | 2022. | 9718 |  |  |
| Контролна окна и чворна места | | број | ЈКСП Топола |  | 2022. | 44 |  |  |
| Хидранти | | број | ЈКСП Топола |  | 2022. | 18 |  |  |
| Створени услови за безбедно и редовно снабдевање водом | | број корисника бр. прикључака | ЈКСП Топола |  | 2022. | 600  200 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 3.1.3.1. Пројекат: Изградња водовoда Р1 до изворишта Врело | ЈКСП Топола | 31.12.2024 | Буџет општине | 13.464 |  |  | 1102-5001 |
| 3.1.3.2. Пројекат: Реконструкција резервоара -Липовац | ЈКСП Топола |  | Буџет општине | 4.370 |  |  | 1102-5007 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни Циљ 3.2: Унапређење постојеће, локалне путне инфраструктуре и неопходне пратеће документације**  Општина је важан саобраћајни центар у коме се укрштају два важна магистрална путна правца: београдско – крагујевачки (правцем север - југ) и шумадијски (правцем исток - запад). Укупна дужина путне мреже на територији општине Топола износи 269 км, од чега су 118 км општински путеви и 35 км улице Вароши Топола. Савремени коловоз је на око 84% општинских путева. Дуга путна мрежа и недовољно средстава у буџету локалне самоуправе за последицу имају неадекватно инвестиционо одржавање, а самим тим ни квалитет коловоза није на завидном нивоу.  Изградњом новог ауто-пута "Вожд Крађорђе" Топола постаје чвориште везе Источне, Западне и Централне Србије са Београдом и Војводином на северу. Овакав стратешки пројекат изискује измене и усаглашавања неопходне документације и изградњу нових и реконструкцију постојећих општинских саобраћајница. | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 0701 Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Измењен ПП општине и усаглашена УПД | Број докумената | Локална самоуправа | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| Изграђена нова локална путна инфрструктура, 10 км | km | Локална самоуправа | - | - | 5 | 7 | 10 |
| Реконструисани општински путеви и улице, 60 км | km | Локална самоуправа | - | - | 20 | 40 | 60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 3.2.2: Реконструкција постојеће и изградња нове путне инфраструктуре** | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Обезбеђење добара и пружање услуга | Одељење за инспекцијске послове и инвестиције,  ЈКСП Топола | 2023-2024. | | Буџет општине | 65.065,78 |  |  | 0701 Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | |
| Други извори | 38.719,22 |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Новe улицe | | m | | ЈКСП Топола и Урбанизам | - | - | 280 |  |  |
| Паркинг места | | број | | ЈКСП Топола и Урбанизам | 30 | 30 | 99 |  |  |
| Водоводна линија | | m | | ЈКСП Топола и Урбанизам | - | - | 388 |  |  |
| Кишна канализација | | m | | ЈКСП Топола и Урбанизам | - | - | 216 |  |  |
| Фекална канализација | | m | | ЈКСП Топола и Урбанизам | - | - | 197 |  |  |
| Објекат | | Површина | | ЈКСП Топола и Урбанизам | 0 | 0 | 206m2 |  |  |
| **Назив активности** | | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 3.2.2.1. Активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | Одсек за урбанизам и обједињену процедуру | 2023. | Буџет општине | 40.780,78 |  |  | 0002  0004 | |
| Извор 2 | 38.719,22 |  |  |
| 3.2.2.2. Активност: Јавни градски и приградски превоз путника | | Одсек за урбанизам и обједињену процедуру | 2023. | Буџет општине | 18.165 |  |  | 0701-5001 | |
| 3.2.2.3. Пројекат: ,,Измештање инсталација, изградња паркинга, тротоара и улице око Визиторског центра у Тополи'' | | Одсек за урбанизам и обједињену процедуру | 2023. | Буџет општине | 6.120 |  |  | 0002  0004 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни Циљ 3.3: Модернизација и јачање енергетске и телекомуникационе инфраструктуре**  Постојећи електроенергетски објекти задовољавају садашње потребе потрошача уз недовољну сигурност напајања потрошача и незадовољавајући квалитет испоручене електричне енергије (уз знатан пад напона и велике губитке).  У предходном периоду присутан је тренд успоравања раста потрошње електричне енергије код свих категорија потрошача. Пад стандарда становништва, економски проблеми великих предузећа за последицу имају све веће коришћење других енергената који су економски исплативији у односу на електричну енергију. Највећи удео у потрошњи електричне енергије има категорија потрошача-широка потрошња (домаћинства) око 55%.  Термоенергетска инфраструктура на периурбаном и руралном подручју је недовољно развијена. Индивидуални корисници, као горива за производњу топлотне енергије користе лож-уље, угаљ и у мањем обиму, електричну енергију. Ово је узроковано падом животног стандарда становништва. Недовољно је искоришћена гасификација општине Топола. Постојећи капацитети изграђене гасоводне инфраструктуре, која се првенствено односи на дистибутивни гасовод, примарна мрежа и мернорегулационе станице, нису довољно искоришћени. Постоје знатни капацитети за даљи развој дистрибутивне гасоводне мреже, секундарне.  Тренутни телекомуникациони капацитети на подручју општине Топола могу се оценити условно повољно у смислу добре покривености мрежом, релативно средње густине и неравномерним размештајем телефонских прикључака. Али телекомуникациона инфраструктура није одговарајућег квалитета и капацитета. Главно ограничење развоја је неблаговремено планирање за прелазак на нове врсте технологија. | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 0501 Програм 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Hовоизграђени електроенергетски објекти напонских нивоа од 35/10 кV и 10/0,4 кV | Број |  |  | 0 |  |  | 1 + 2 |
| Pеконструисана нисконапонска мрежа | % |  |  | 0 | 25 | 50 | 80 |
| Нова дистрибутивна гасоводна мреже притиска до 4 bar | km |  |  | 220 |  | 260 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MERA 3.3.1: Изградња додатних електроенергетских објеката и реконструкција нисконапонске мреже** | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Обезбеђење добара и пружање услуга | Локална самоуправа и ЈКСП Топола | 2023-2025 | | Буџет општине | 18.310 | 18.000 | 18.000 | 0501 Програм 17:  ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | |
| Други извори | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Број расветних места | | % од укупног броја расветних места | | ЈКСП | - | 2022. | 3% |  |  |
| Реконструисана нисконапонска мрежа | | % | | ЈКСП | 0 | 2022 | 25% | 50% | 80% |
| **Назив активности** | | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 3.3.1.1. Активност: Енергетски менаџмент (субвенције крајњим корисницима) | | ЈКСП |  | Буџет општине | 5.310 | 5.000 | 5.000 | 0001 ПА - Развој заједнице | |
| Други извори | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.3.1.2. ПЈ Улична расвета. Пројекат: Реконструкција, рационализација и одржавање јавне расвете | | ЈПП |  | Буџет општине | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0501-5001 ПЈ - Улична расвета | |
| 3.3.1.3. ПА Улична расвета. Нова јавна расвета | | Локална самоуправа |  | Буџет општине | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1102, 0001 ПА - Улична расвета | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ Развојни правац: 4 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): План развоја општине Топола | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | Последња година важења планског документа |
| % територије општине Топола са које се отпадне воде прикупљају системски и контролисано | % | ЈКСП Топола | 10% | 2020. | 40% | 2031. |
| Удео фекалних отпадних вода које се пречишћавају и безбедно испуштају | % | ЈКСП Топола | 24% | 2020. | 80% | 2031. |
| Повећање зелених површина | % | ЈКСП Топола | 16,6% | 2020. | 30% | 2031. |
| Уређено санитарно сметлиште | Број | ЈКСП Топола | 1 | 2022. | 0 | 2031. |
| Регистрована дивља сметлишта | Број | ЈКСП Топола | 2 | 2022. | 0 | 2031. |
| Трансефер станица | Број | ЈКСП Топола | 0 | 2022. | 1 | 2031. |
| Пластични амбалажни отпад који се рециклира на годишњем нивоу у тонама | тона | ЈКСП Топола | 5т | 2020. | 25т | 2031. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни циљ 4.1 Заштита земљишта и воде унапређењем управљања отпадним водама**  На територији тополске општине заступљене су подземне и површинске воде. Подезмни извори су углавном слабе издашности. Резерве подземних вода се смањују идући од нижих ка вишим деловима и најмање су у планинским пределима. Извори површинске воде се јављају готово свуда у подножју страна на додиру песка и глине, кречњака и кварца, што чини хидрографску мрежу средње разгранатом. Основ речне мреже на територији општине чини река Јасеница са својим бројним притокама, од којих је највећа Кубршница.  С друге стране, услед недовољно развијене каналиазционе мреже и постојања несаниратних септичких јама, присутно је загађење површинских и подземних вода и земљишта. Покривеност територије општине канализационом мрежом је незадовољавајућа и износи свега 10%. У градском, урбаном делу Тополе канализационом мрежом је покривено око 40% становника са 1893 постојећих прикључака. Изграђен је сабирни колектор фекалне канализације и постројење за прераду отпадних вода прикупљених у градском подручју. У градском подручју изграђено и око 11 км атмосферске канализационе мреже.  Ни у једном од сеоских насеља на територији општине не постоји канализациони систем. У селима је одвођење фекалних отпадних вода решено септичким јамама. Већина ових септичких јама не испуњава прописане стандарде и изведене су веома лоше. Што се тиче атмосферске канализације, у селима на територији општине постоји углавном отворени систем канала делимично бетониран, а делимично земљани. Ова канализација се излива на повољним местима у оближње јаруге и удолине.  Успостављање функционално и одрживог система управљања и третман отпадних вода је један од приоритета у следећем планском периоду. | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 0401 Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Повећан број прикључака на канализациону мрежу у градском подручју | Број прикључака | ЈКСП Топола | 1893 | 2020. | 2500 |  |  |
| Број трибина и еко викенда | Број догађаја на годишњем нивоу | Локална самоуправа | - |  | 2 | 2 | 3 |
| Повећање зелених површина у Тополи | % | ЈКСП Топола | 16,6% | 2020. | - | 18% | 20% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 4.1.1: Модернизација и продужење канализационе мреже на територији целе општине** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Обезбеђење добара и пружање услуга | ЈКСП Топола,  Одељење за инспекцијске послове и инвестиције | 2023. | Буџет општине | 17.517 | 3.000 | 3.000 | 0401, 511000 ПЈ – Управљање отпадним водама | |
| 0401, ПА - Заштита животне средине некласификована на другом месту | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Дужина канализације | | m | ЈКСП Топола | - | 2022. | 1250 + 270 +93 |  |  |
| Корисници | | број | ЈКСП Топола | - | 2022. | + 30 корисника,  + 20 стамбених јединица |  |  |
| Изграђен Главни колектор | | % радова | ЈКСП Топола | 40% | 2020. | 100% |  |  |
| Изградња Фекалног колектора | | % радова | ЈКСП Топола | - | 2022. | 100% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 4.1.1.1. Изградња фекалне канализације у улици Николе Граовца у Тополи: | ЈКСП Топола  Одељење за инспекцијске послове и инвестиције | 31.12.2023. | Буџет општине | 3.672 |  |  | 511000 ПЈ – Управљање отпадним водама |
| 4.1.1.2. Изградња канализације у улици Кнеза Лазара: | ЈКСП Топола  Одељење за инспекцијске послове и инвестиције | 31.12.2023. | Буџет општине | 5.395 |  |  | 511000 ПЈ – Управљање отпадним водама |
| 4.1.1.3. Изградња канализационих инсталација у улицама Мије Тодоровић и Суреповој | ЈКСП Топола  Одељење за инспекцијске послове и инвестиције | 31.12.2023. | Буџет општине | 5.450 |  |  | 511000 ПЈ – Управљање отпадним водама |
| 4.1.1.4. Активност: Управљање отпадним водама (одржавање канализационе и кишне канализације) | ЈКСП Топола | 2023-2025 | Буџет општине | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0401, 0004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни циљ 4.2: Зелена и чиста Топола**  Од укупног броја домаћинстава на територији општине Топола око 97% домаћинстава је покривено услугом сакупљања комуналног отпада. ЈКСП „Топола“ покрива градско и део периурбаног подручја, докна сеоском подручју услугу прикупљања и одвожења комуналног отпада обавља предузеће АСА Врбак доо. Сав комунални отпад се одлаже на санитарном сметлишту „Торови“ о чијем уређењу се стара ЈКСП „Топола“. На овом месту, које заузима површину од 4 ха, само ЈКСП „Топола“ годишње депонује око 3000 т комуналног отпада. На истој локацији се одлаже и остали отпад, чије су количине око 200 т на годишњем нивоу и састоји се од кабастог отпада, шута, грања, пепела, покошене траве. Искоришћени су капацитети ове локације, тако да будуће одлагање постаје несигурно и опасно по животну средину. Пре 15 година локална самоуправа је израдила пројектно-техничку документацију ремедијације ове депоније, коју је након контроле прихватило Министарство за науку и животну средину. Али од тада нису покренуте никакве активности. Континуирано се врши уклањање дивљих сметлишта. И поред тога, на територији општине регистрована су два дивља сметлишта, која се и поред уклањања отпада, стално пуне.  Управљање рециклабилним отпадом није довољно разрађено. ЈКПС „Топола“ прикупља и ПЕТ амбалажу у за то намењеним контејнерима. Према динамици купљења се врши одвоз до плаца комуналног предузећа и након тога се врши балирање. | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 0401 Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Пластични амбалажни отпад који се рециклира на годишњем нивоу у тонама | тона | ЈКСП Топола | 5т | 2020. | 6т |  |  |
| Рециклажна острва + селекционо двориште | Број | ЈКСП Топола | 3+0 | 2020. | 4+0 |  |  |
| Број трибина и еко викенда на годишњем нивоу | Број | Локална самоуправа | - | 2020. | 1 | 2 | 2 |
| Повећање зелених површина у Тополи | Повећање површине у % | Локална самоуправа | 16,6 | 2020. | 17 | 18 | 19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 4.2.2: Чишћење дивљих депонија** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Обезбеђење добара и пружање услуга | ЈКСП Топола,  Одељење за инспекцијске послове и инвестиције | 2023. | Буџет општине |  |  |  | 0401, ПА - Заштита животне средине некласификована на другом месту | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Смањење дивљих депонија | | % | ЈКСП | - | 2020. | - 10% |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 4.2.2.1. Активност: Заштита природе (уређење потока Растлавица) | ЈКСП Топола | 2023. | Буџет општине | 3.465 |  |  | 0001 ПА - Заштита животне средине некласификована на другом месту |
| 4.2.2.2. Активност: Управљање осталим врстама отпада (превоз смећа са депонија) | ЈКСП Топола | 2023. | Буџет општине | 25.000 |  |  | 0006 ПА - Заштита животне средине некласификована на другом месту |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 4.2.4: Подизање свести и информисаности грађана о значају и предностима здраве животне средине** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Информативно едукативне | ЈКСП Топола,  локална  самоуправа | 2023-2025. | Буџет општине | 27.350 |  |  |  | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Обухват становништва | | % | Локална самоуправа | - | 2022. | 5% | 7% | 10% |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 4.2.4.1. Активност: Управљање заштитом животне средине (Еко фонд) | ЈКСП Топола | 2023-2025. | Буџет општине | 7.000. |  |  | 0001 ПА - Заштита животне средине некласификована на другом месту |
| 4.2.4.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене | ЈКСП Топола | 2023-2025. | Буџет општине | 20.350 |  |  | 0006 ПА - Заштита животне средине некласификована на другом месту |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ - ПРИОРИТЕТ 5: РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ**  Развој друштвених делатности обухвата 1) унапређење услова за васпитно-образовни рад на свим нивоима образовања, 2) стварање квалитетног и јединственог културног производа, 3) популаризацију спорта у општини Топола и 4) унапређење квалитета и доступности услуга социјалне и здравствене заштите. | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031.** | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | Последња година важења планског документа |
| Повећање број ученика на свим нивоима образовања | % | Школска управа, ЛС | - | - | 20% | 2031. |
| Повећање програма културе | Број програма | Културни центар | 20 | 20 | 30 | 2031. |
| Повећано учешће грађана, нарочито младих у спортским активностима | % | Спортски савез општине Топола | - | - | 20% | 2031. |
| Повећан наталитет | 5 | Дом здравља Топола | - | - | Најмање 3% | 2031. |
| Развијене нове услуге социјалне заштите | Број нових услуга | Центар за социјални рад | - | - | Најмање 3 | 2031. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни циљ 5.1: Унапредити услове за васпитно-образовни рад на свим нивоима образовања**  Основни проблеми са којима се сусрећу установе на свим нивоима образовања на територији општине Топола су дотрајалост појединих објеката и инвентара и недостатак наставних средстава. Осим обнове и реконструкција објеката који нису реконструисани дужи временски период, па услови безбедности и хигијене нису на задовољавајућем нивоу, неопходно је и повећање просторних капацитета. Предшколска установа „Софија Ристић“ има потребу за проширење капацитета за три групе и адаптацију простора у матичним школама за децу предшколског узраста. Постоји и потреба за изградњом ђачког дома јер је велики број ученика на пољопривредном смеру из околине Тополе, којима такође није адекватно решен проблем превоза. | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):**  **2002 Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**  **2003 Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**  **2004 Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Број деце корисника предшколске установе | Број | Предшколска установа | 365 | 2020. | 5% | 8% | 11% |
| Број дограђених просторија | Број | ПУ и школска управа | - | 2020. | 3 |  |  |
| Број адаптираних просторија | Број | ПУ и Школска управа | - | 2020. | 2 |  |  |
| Повећање броја ученика средње школе | % | Средња школа | 471 | 2020. | 3% |  | (10% до 2031.) |
| Број нових инвестиционих улагања у васпитно-образовне установе | Број | Локална самоуправа | - | 2020. | најмање 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 5.1.1. Проширење просторних капацитета, реконструкција санација и опремање васпитно-образовних установа** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Обезбеђење добара и пружање услуга | Локална самоуправа | 2023-2025. | Буџет општине | 143.946 | 69.546 | 69.546 | 2002 Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ  2003 Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  2004 Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | |
| Буџет РС | 25.720 |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Реконструисани школски објекти | | Број објеката | Локална самоуправа | - | - | Најмање 4 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 5.1.1.1.Активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | Локална самоуправа | 2023. | Буџет општине | 69.546 | 69.546 | 69.546 | 2002, 0002 |
| Буџет РС | 12.120 |  |  |  |
| 5.1.1.2 Активност: Реализација делатности основног образовања | Локална самоуправа | 2023. | Буџет општине | 44.065,745 |  |  | 2003, 0001 |
| 5.1.1.3. Пројекат: Изградња водоводне линије у О.Ш. Карађорђе-Друга фаза | Локална самоуправа | 2023. | Буџет општине | 18.634,400 |  |  | 2003-5001 |
| 5.1.1.4. Пројекат: Радови на изградњи отвореног терена код О.Ш. Живко Томић у Д. Шаторњи | Локална самоуправа | 2023. | Други извори | 5.100 |  |  | 2003-5003 |
| 5.1.1.5. Пројекат: Реконструкција рукометног терена-постављање подлоге у О.Ш. М.Јеленић у Г.Трнави | Локална самоуправа | 2023. | Други извори | 3.500 |  |  | 2003-5004 |
| 5.1.1.6. Пројекат: Реконструкција спортске сале у С.Ш.Краљ Петар у Тополи | Локална самоуправа | 2023. | Буџет општине | 11.699,778 |  |  | 2004-5001 |
| Други извори | 5.000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни циљ 5.3: Створити квалитетан и јединствен културни производ**  Општина Топола има богато културно наслеђе и велики број културних манифестација које је потребно додатно развити и популаризовати, уз унапређење просторних услова и развој нових културних програма. Обогаћивање културних програма допринеће повећању броја посетилаца културних програма, а осим развоја културе и квалитета живота за становнике Тополе, допринеће и обогаћивање туристичке понуде општине као атрактивне туристичке дестинације. | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1201 Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Повећан број културних програма | Број програма | Културни центар | 20 | 2020. | 23 | 24 | 25 |
| Реконструисани објекти културе и културног наслеђа | Број реконструисаних објеката | Културни центар | - | 2020. | - | 1 | 2 |
| Новоизграђени објекти културе | Број новоизграђених објеката културе | Културни центар | - | 2020. | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 5.3.2. Израда Плана развоја културе општине Топола – Развој и осавремењавање културних програма**  Даљи развој и модернизација постојећих и нових културних програма и манифестација биће детаљно планирана Планом развоја културе Општине Топола. Један од приоритета стратегије је планирање и израда нових програма културе у складу са савременим трендовима и као интегративни део понуде културног туризма. | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Информативно едукативне | Културни центар, Топола | 2023-2025. | Буџет општине | 23.517 | 23.517 | 23.517 | 1201 Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | |
| Други извори | 230 |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Развој програма културе и манифестација | | Број програма | Културни центар | - | 2022. | 20 | 21 | 22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 5.3.2.1. Активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | Културни центар | 2023. | Буџет општине | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0002 |
| 5.3.2.2. Активност: Функционисање локалних установа културе | Локална самоуправа | 2023. | Буџет општине | 16.256,8 | 16.256,8 | 16.256,8 | 0001 |
| 5.3.2.3. Пројекат: Велика школска позорница | Културни центар | 2023. | Буџет општине | 100 | 100 | 100 | 1201-4001 |
| 5.3.2.4. Пројекат: Промоција програма ,,Тополско лето '' | Културни центар | 2023. | Буџет општине | 600 |  |  | 1201-4002 |
| Други извори | 30 |  |  |
| 5.3.2.5. Пројекат: Ликовна колонија у Липовцу | Културни центар | 2023. | Буџет општине | 500 | 500 | 500 | 1201-4003 |
| 5.3.2.6. Пројекат: Рок концерт | Културни центар | 2023. | Буџет општине | 360 | 360 | 360 | 1201-4004 |
| 5.3.2.7. Пројекат: Слава општине Топола-Мала Госпојина | Локална самоуправа | 2023. | Буџет општине | 400 | 400 | 400 | 1201-4005 |
| 5.3.2.8. Пројекат: Етно сајам у Тополи | Културни центар | 2023. | Буџет општине | 300 | 300 | 300 | 1201-4006 |
| 5.3.2.9. Пројекат: Манифестација ,,Бадњи дан-Божић'' | Културни центар | 2023. | Буџет општине | 400 | 400 | 400 | 1201-7001 |
| Други извори | 100 |  |  |
| 5.3.2.10. Пројекат: Фестивал Дуо драме | Културни центар | 2023. | Буџет општине | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1201-4006 |
| Други извори | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни циљ 5.4. Популаризовати спорт у општини Топола**  У општини Топола активно је 40 спортских клубова са 1.423 члана. Доминира фудбал, али су заступљени и други спортови: одбојка, рукомет, атлетика, карате, шах, стрељаштво, аикидо, ашихара, теквондо, бокс и риболов. На територији општине има укупно 50 спортско-рекреативних објеката (дворана, игралишта, базена, трим стаза итд). Спортски клубови општине Топола и спортска инфраструктура на сеоском подручју су у незавидној ситуацији. Спорски терени су у лошем стању, углавном без пратећих просторија и неограђени. Спортови који захтевају спортске сале (одбојка, рукомет, мали фудбал итд.) немају задовољавајуће услове за рад. Не постоји сала која одговара овим потребама, већ клубови који се баве овим спортовима своје активности и тренинге обављају у салама за физичко васпитање основне и средње школе.  Потребно је унапредити услове за бављење спортом и додатно промовисати спорт и здраве стилове живота, како би се повећало учешће становништва у спорту, нарочито младих за најмање 20%. | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1301 Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Број чланова спортских клубова | Број | Спортски савез | 1.423 | 1.423 | ↑ 5% | ↑ 7% | ↑ 10% |
| Реконструисани и адаптирани спортски терени | Број | Локална самоуправа |  | - |  |  | 5 (25 до 2031) |
| Новоизграђени спортски терени и објекти | Број | Локална самоуправа |  | - |  |  | (8 до 2031) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 5.4.2. Подршка активном укључивању младих у спорт** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Подстицајне мере | Општина Топола, Спортски Савез општине Топола, Канцеларија за младе | 2023-2025. | Буџет општине | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 1301 Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Број подржаних спортских установа | | Број | Спортски савез општине Топола | 32 | 2022. | 35 |  |  |
| Број посебних програма, СУ финансираних од стране ЈЛС | | Број | Спортски савез општине Топола | 11 | 2022. | 12 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 5.4.2.1. Активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | Локална самоуправа | 2023-2025. | Буџет општине | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 0001 ПА - Услуге рекреације и спорта |
| 5.4.2.2. Активност: Подршка предшколском и школском спорту | Локална самоуправа | 2023-2025. | Буџет општине | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0002 ПА - Услуге рекреације и спорта |
| 5.4.2.3. Активност: Функционисање локалних спортских установа | Локална самоуправа | 2023-2025. | Буџет општине | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0004 ПА - Услуге рекреације и спорта |
| 5.4.2.4. Спровођење омладинске политике | Локална самоуправа, Канцеларија за младе | 2023-2025. | Буџет општине | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0005 ПА - Рекреација, спорт, култура и вере |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни циљ 5.5: Унапредити квалитет и доступност услуга социјалне и здравствене заштите**  Општина Топола се суочава са неповољним демографским кретањима, пре свега опадањем наталитета и старењем становништва. У домену социјалних услуга, тј. ефикасности њихове реализације главни проблем представља то што Центар за социјални рад у Тополи није самосталан центар већ испостава ЦСР Аранђеловац. У домену здравствене заштите општина Топола има ингеренције над делом активности као што је адаптација простора и опремање амбуланти и Дома здравља медицинском опремом. За унапређење квалитета здравствених услуга општина може такође допринети улагањем у едукацију стручних кадрова за коришћење савремене опреме, стављање у функцију и на тај начин побољшања доступности одређених прегледа.  Дом здравља „Свети Ђорђе“ Топола пружа примарну здравствену заштиту за више од 20.000 становника Општине Топола, као и за становнике насељених места суседних општина, која гравитирају Општини Топола. Из године у годину број оболелих од заразних и незаразних болести се повећава, чешће се откривају у завршној фази болести где је обично исход леталан. Неопходна је едукација становништва у циљу превенције. Социјална политика укључује преваскодно решавање проблема маргинализованих група и становања угрожених група из категорије избеглих и расељених лица и Рома. | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):**  **0902 Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**  **1801 Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Пораст наталитета | % | Дом здравља, Центар за социјални рад | - | 2020. |  |  | најмање 3% до 2031. |
| Развијене нове услуге социјалне заштите | Број | Центар за социјални рад | - | 2020. |  |  | уведене три нове услуге до 2031. |
| Адаптиране амбуланте | Број | Дом здравља | - | 2020. |  |  | најмање 3 до 2031. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 5.5.1. Мере популационе политике** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Подстицајне мере | Локална самоуправа и Центар за социјални рад | 2023. | Буџет општине | 5.370. |  |  | 0902 Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Број корисника за треће дете | | Пораст броја корисника у % | Дом здравља | - | 2022. | + 5% |  |  |
| Број корисника за вантелесну оплодњу | | Пораст броја корисника у % | Дом здравља | - | 2022. | + 5% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 5.5.1.1. Активност: Подршка деци и породици са децом (треће дете) | Локална самоуправа и Дом здравља | 2023-2025. | Буџет општине | 5.000 |  |  | 0902, 0019 ПА - Породица и деца |
| 5.5.1.2. Активност: Подршка рађању и родитељству (вантелесна оплодња) | Локална самоуправа и Дом здравља | 2023-2025. | Буџет општине | 370 |  |  | 0902, 0020 ПА - Породица и деца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 5.5.4. Увођење нових услуга социјалне и здравствене заштите и унапређење постојећих** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Подстицајне мере | Локална самоуправа и Центар за социјални рад | 2023. | Буџет општине | 59.541,6 |  |  | 0902 Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | |
| Комесаријат за ИРЛ | 2.000 |
| Други извори | 12.660 |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| Социјална помоћ угроженом становништву, једнократна помоћ и други облици помоћи (лекови, огрев, хибијена и др.) | | Број корисника | Центар за социјални рад | - | 2020. | 430 |  |  |
| Корисници услуга Помоћ у кући за старе, помоћ у кући за децу, лични пратилац деце, услуга психолошких и дефектолошких третмана, логопедски третмани | | Број корисника | Центар за социјални рад | - | 2020. | 81 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 5.5.4.1. Пројекат ,,Сви грађани Тополе - једнаки и укључени'' | Канцеларија за ЛЕР и Центар за социјални рад | 30.06.2023. | Буџет општине | 2.771,6 |  |  | 0902-7002 ПЈ - Старост |
| Други извори – средства ЕУ | 7.060 |
| 5.5.4.2. Активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи (преко ЦСР и Комесаријата за избегла и расељена лица) | Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности, Центар ѕа социјални рад | 2023. | Буџет општине | 3.200. |  |  | 0001 ПА - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту |
| Комесаријат за ИРЛ | 2.000 |
| 5.5.4.3. Активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста (подела оброка) | Црвени крст | 2023. | Буџет општине | 11.338 |  |  | 0001 ПА - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту |
| 5.5.4.4. Активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи | Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности | 2023. | Буџет општине | 6.700 |  |  | 0001 ПА - Социјална заштита некласификована на другом месту |
| 5.5.4.5. Активност: Дневне услуге у заједници - Помоћ у кући за старе, помоћ у кући за децу, лични пратилац деце, услуга психолошких и дефектолошких третмана, логопедски третмани | Лиценцирани пружаоци услуга | 2023. | Буџет општине | 14.166 |  |  | 0016 ПА - Социјална заштита некласификована на другом месту |
| Други извори | 2.800 |
| 5.5.4.6. Активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | Локална самоуправа и НВО | 2023. | Буџет општине | 21.366 |  |  | 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге |
| Други извори | 2.800 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ - ПРИОРИТЕТ 6: ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ И ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И УСЛУГА ЗА ГРАЂАНЕ** | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031.** | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | Последња година важења планског документа |
| Пораст броја грађанских иницијатива, најмање 20% на годишњем нивоу | Број иницијатива | Локална самоуправа | 10 | 2020. | 35 | 2031. |
| Повећање издвајања из буџета општине Топола за грађанске иницијативе | % | Локална самоуправа | 100.000рсд | 2020. | ↑20% на годишњем нивоу | 2031. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритетни циљ 6.1. Повећати учешће становника општине Топола у активностима за унапређење квалитета живота у Тополи**  У циљу унапређења транспарентности рада општинске управе, као и квалитета јавних услуга за становнике општине Топола, општина планира увођење процедура за активно учешће грађана у планирању буџета, као и подстицаје за формалне и неформалне групе грађана да учествују у побољшању квалитета живота у општини. У циљу унапређења квалитета јавних услуга за грађане, предвиђа се увођење система јединственог управног места у општинској управи и проширења система електронске управе и база података којима ће се побољшати ефикасност и доступност услуга по мери грађана. | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):** **0602 Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у години т+3 |
| Укљученост грађана | % грађана | Локална самоуправа | - | 2022. | 5% |  |  |
| Пораст бројас грађанских иницијатива, на годишњем нивоу | % повећања | Локална самоуправа | - | 2022. | 10% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА: 6.1.1. Директно укључивање грађана у побољшање квалитета живота становника општине Топола** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): **План развоја општине Топола 2021-2031** | | | | | | | | |
| Tип мере | Орган (или сектор органа) oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере | Период спровођења | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
|  | Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности | 2023. | Буџет општине |  |  |  | 0602 | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у години т+3 |
| укључени грађани | | пораст у % | локална самоуправа | - | 2020. | +20% | +30% | +35% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности** | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| 6.1.1.1.Активност: Одговорне локалне финанасије и укључивање грађана-МЕД | Општинска управа,Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности у сарадњи са  Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB | 31.12.2024. | Буџет општине | 1.000 |  |  | 0602-4001 ПЈ - Услуге по уговору |
|  |
| 6.1.1.2. Пројекат: Реконструкција и доградња дела зграде Општинске управе општине Топола | Општинска управа општине Топола,Одељење за инспекцијске послове и инвестиције | 31.12.2023. | Буџет општине | 7.000 |  |  | 0602-5001 ПЈ – Зграде и грађевински објекти |

**Прилог 1: Опис мера и активности који се први пут операционализују средњорочним планом**

У складу са чланом 12. Уредбе, опис (образложење) мере која се први пут операционализује средњорочним планом, по правилу, укључује информације о разлозима њеног спровођења, локалном контексту (уколико се ради о мери коју спроводи обвезник на локалном нивоу), правном основу, ризицима и предусловима за остварење мере, ако постоје, као и обухвату мере.

За активности које се први пут операционализују средњорочним планом и које представљају пројекат у програмском буџету, такође је потребно описати односно образложити њихово спровођење, односно укључити информације о разлозима и основу спровођења активности, обухвату и очекиваним резултатима.“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ознака мере или активности** | **Назив мере или активности** | **Опис (образложење) мере или активности** |
| 6.1.1.2 | Реконструкција и доградња дела зграде Општинске управе општине Топола | Активности укључују проширење архиве општинске управе општине Топола и уређење улаза у зграду општинске управе. Постојећи објекат се састоји од спратног дела који захвата западно крило и приземног дела на источном делу објекта. Ова два дела су грађена посебно. План је да се постојећи приземни део објекта надзида и функционално повеже са постојећим на спратном делу. Приземље је већ јединствено јер је пролазом и са пар степеника повезано у јединствену функционалну целину.  Пројекат се реализује на иницијативу грађана и представља пример добре праксе партиципативног буџетирања. |
| 2.1.4.1. | Изградња градског трга у Тополи | Уређење јавних површина за обезбеђење услова за приступ корисника објекту Визиторског центра.  Tрг је организован у три нивоа. На највишој коти је приступни плато који повезује трг са комплексом Карађорђев град и објектом Кнежев хан. Средишњи ниво заузима главни плато са објектом галерије. Трећи ниво развијен је уз западну границу предметног подручја, која је на најнижој коти терена као приступни потез до објекта Визиторског центра. Овај плато је уређен је као итегрисана улица и паркинг (капацитета 30 ПМ), и интерактивни парк у залеђу објекта Визиторског центра.  Поплочавање трга је планирано плочамама од команског мермера.  Партерним решењем у оквиру предметне локације су уређени: површина трга, приступни платои, саобраћајне површине са паркинзима и пешачке стазе. |
| 5.1.1.3. | Реконструкција водоводне линије у ОШ ,,Карађорђе“ | Спољна инсталација водоводне мреже је дотрајала и оштећена због чега се јављају већи губици воде што се јасно види очитаним мерењем на водомеру. Пројектом се предвиђа замена постојеће водоводне цеви од водомерног шахта да уласка цеви у објекат. Предвиђено је разбијање бетонских стаза у партеру испод којих пролази цев, ископ рова, вађење старе цеви, убацивање нове цеви и враћање партера у првобитно стање. Нова цев водоводне мреже биће полиетиленска цев од полиетилена високе густине за радне притиске до 10 бара. Пројектом је обухваћена и реконструкција хидрантске мреже. Како према правилнику о инсталацијама хидрантске мреже за гашенње пожара хидрантска мрежа мора бити засебна у односу на водоводну мрежу потребно је реконструисати водомерни шахт како би се на месту прикључка извело одвајање инсталације санитарне водоводне мреже и хидрантске водоводне мреже и обезбедило засебно мерење утрошка воде у овим инсталацијама.Такође, предвиђена је замена комплетне водоводне и канализационе инсталације као и проширење инсталације хидрантске мреже како би се задовољили модерни стандарди. У оквиру котларнице пројектован је централни бојлер којим ће се вршити припрема топле воде за цео објекат и одакле ће се топла вода дистрибуирати потрошачима. Бојлер је снабдевен изменјивачима топлоте који омогућавају повезивање на инсталацију централног грејања како би се уштедела енергија потребна за загревање воде. Преко лета би се користила струја за грејање воде а преко зиме топлотна енергија из инсталације централног грејања. |
| 1101, 0005 ПА Стамбени развој | Инвестиционо одржавање – фасада у ул. Краљице Марије и ул. Миливоја Петровића Блазнавац бр.14 на КП1548, Топола | У складу са расположивим средствима обезбеђеним Одлуком о буџету општине Топола могу се финансирати следеће активности инвестиционог одржавања:  - санација кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи и безбедност зграде,  - инвестиционо одржавање фасада ради спречавања штетних последица по безбедност грађана,  - замена употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље људи,  - унапређење енергетских својстава зграде ради смањена негативних утицаја на животну средину,  - друге активности којима се спречава настанак штетних последица по здравље и живот грађана, животну средину, привреду и имовину веће вредности у складу са Правилником o условима, начину и критеријумима бесповратног суфинансирања активности на инвестиционом одржавању стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Tопола, а у циљу очувања и унапређења стамбеног фонда. |

**Прилог 2: Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из средњорочног плана**

У складу са чланом 14. Уредбе, у оквиру овог дела, обвезник средњорочног планирања даје преглед својих буџетских програма, програмских активности и пројеката, мера и активности из средњорочног плана, као и пројекцију потребних финансијских средстава за њихово спровођење током трогодишњег периода за који се средњорочни план доноси, по изворима финансирања.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра ПР,**  **ПА, ПЈ** | **Назив програма, програмске активност или пројекта** | **Назив и ознака мере или активности из СП** | **Пројекција средства по изворима у 000 дин.** | | | | | |
| **У години т+1** | | У години т+2 | | У години т+3 | |
| **Извор 1, 10,11** | **Остали извори** | Извор 1, 10,11 | Остали извори | Извор 1, 10,11 | Остали извори |
| **1101** | **Програм 1:**  **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | **Укупно за програм:** | **3.672** |  | 8.400 |  |  |  |
| 0005 | ПА – Стамбени развој | ПА: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 3.672 |  |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Развој заједнице | Активност: Просторно и урбанистичко планирање | 7.200 |  | 8.400 |  |  |  |
| **1102** | **Програм 2:**  **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **Укупно за програм:** | **106.769** |  |  |  |  |  |
| 540 | ПА - Заштита биљног и животињског света и крајолика | Активност: Одржавање јавних зелених површина | 4.300 |  |  |  |  |  |
| 0003 | ПА - Заштита животне средине некласификована на другом месту | Активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 20.350 |  |  |  |  |  |
| 0006 | ПА - Развој заједнице | Активност: Одржавање гробаља и погребне услуге | 6.705 |  |  |  |  |  |
| 0008 | ПА - Водоснабдевање | Активност: Управљање и снабдевање водом за пиће | 37.280 |  |  |  |  |  |
| 1102-5001 | ПЈ - Водоснабдевање | **Укупно ПЈ водоснабдевање** | ***35.134*** |  |  |  |  |  |
| Пројекат: Изградња водовда Р1 до изворишта Врело | 13.464 |  |  |  |  |  |
| 1102-5002 | Пројекат: Изградња водоводне линије у насељу Клењак- Топола | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 1102-5006 | Пројекат: Реконструкција водоводне линије у улици Солунских ратника | 16.300 |  |  |  |  |  |
| 1102-5007 | Пројекат: Реконструкција резервоара -Липовац | 4.370 |  |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Улична расвета | Активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем | 2.000 |  | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |  |
| 0004 | ПА - Услуге јавног здравства | Активност: Зоохигијена | 1.000 |  |  |  |  |  |
| **1501** | **Програм 3:**  **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | **Укупно за програм:** | **24 398, 33** | **2.500** | **3.333,33** |  |  |  |
| 0001 | ПА - Развој заједнице | Активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 1.850 |  |  |  |  |  |
| 0002 | ПА - Развој заједнице | Активност: Мере активне политике запошљавања | 3.333,33 |  | 3.333,33 |  |  |  |
| 1502 | **Програм 4:**  **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | **Укупно за програм:** | **17.100,328** | **2.300** |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Туризам | Активност: Управљање развојем туризма | 8.248,328 |  | 8.248,328 |  | 8.248,328 |  |
| 0002 | ПА - Туризам | Активност: Промоција туристичке понуде | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 1502-7001 | ПЈ - Туризам | Пројекат: Културно туристичка манифестација ,,Опленачка берба'' | 6.700 | 2.300 | 6.700 | 2.300 | 6.700 | 2.300 |
| 0001 | ПА - Туризам | Активност: Управљање развојем туризма | 1.152 |  |  |  |  |  |
| 0101 | **Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | **Укупно за програм:** | **20.200** |  |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Пољопривреда | Активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 2.500 |  |  |  |  |  |
| 0002 | ПА - Пољопривреда | Активност: Мере подршке руралном развоју | 17.700 |  |  |  |  |  |
| 0401 | **Програм 6:**  **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **Укупно за програм:** | **79.982** |  |  |  |  |  |
| 0005 | ПА - Управљање отпадом | Активност: Управљање комуналним отпадом (депонија и торови) | 6.650 |  |  |  |  |  |
| 511000 | ПЈ – Управљање отпадним водама | ***Укупно ПЈ - Управљање отпадним водама*** | ***14.517*** |  |  |  |  |  |
| Пројекат: Изградња фекалне канализације у улици Николе Граовца у Тополи: | 3.672 |  |  |  |  |  |
| Пројекат: Изградња канализације у улици Кнеза Лазара: | 5.395 |  |  |  |  |  |
| Пројекат: Изградња канализационих инсталација у улицама Мије Тодоровић и Суреповој: | 5.450 |  |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Заштита животне средине некласификована на другом месту | Активност: Управљање заштитом животне средине | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 0003 | Активност: Заштита природе | 3.465 |  |  |  |  |  |
| 0004 | Активност: Управљање отпадним водама | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 0006 | Активност: Управљање осталим врстама отпада | 25.000 |  |  |  |  |  |
| 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење улица и зимско одржавање) | 20.350 |  |  |  |  |  |
| 0701 | **Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | **Укупно за програм:** | **65.065,771** | **38.719,229** |  |  |  |  |
| 0002 | ПА - Друмски саобраћај | Активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 40.780,771 | 38.719,229 |  |  |  |  |
| 0004 | ПА - Друмски саобраћај | Јавни градски и приградски превоз путника | 18.165 |  |  |  |  |  |
| 0701-5001 | ПА - Друмски саобраћај | Пројекат: ,,Измештање инсталација, изградња паркинга, тротоара и улице око Визиторског центра у Тополи'' | 6.120 |  |  |  |  |  |
| 0701-5006 | ПА - Друмски саобраћај | Пројекат: Изградња градског трга у Тополи |  | 38.719,229 |  |  |  |  |
| **2002** | **Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** | **Укупно за програм:** | **69.546** | **12.120** |  |  |  |  |
| 0002 | ПА - Предшколско образовање | Активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 69.546 | 12.120 | 69.546 |  | 69.546 |  |
| **2003** | **Програм 9:**  **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **Укупно за програм:** | **62.700,145** | **8.600** |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Основно образовање | Активност: Реализација делатности основног образовања | 44.065,745 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Укупно*** | **18.634,400** | **8.600** |  |  |  |  |
| 2003-5001 | ПЈ – Основно образовање | Пројекат: Изградња водоводне линије у О.Ш. Карађорђе - Друга фаза | 18.634,4 |  |  |  |  |  |
| 2003-5003 | ПЈ – Основно образовање | Пројекат: Радови на изградњи отвореног терена код О.Ш. Живко Томић у Доњој Шаторњи |  | 5.100 |  |  |  |  |
| 2003-5004 | ПЈ – Основно образовање | Пројекат: Реконструкција рукометног терена-постављање подлоге у О.Ш. М.Јеленић у Горњој Трнави |  | 3.500 |  |  |  |  |
| **2004** | **Програм 10:**  **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | **Укупно за програм:** | **11.699,778** | **5.000** |  |  |  |  |
| 2004-5001 | ПА Реализација делатности средњег образовања Средње образовање | Пројекат: Реконструкција спортске сале у С.Ш.Краљ Петар у Тополи | 11.699,778 | 5.000 |  |  |  |  |
| **0902** | **Програм 11:**  **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **Укупно за програм:** | **64.911,6** | **14.660,004** |  |  |  |  |
| 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | ***Укупно*** | ***64.911,6*** | ***14.660,004*** |  |  |  |  |
| 0902-7002 | ПЈ - Старост | Пројекат: ,,Сви грађани Тополе - једнаки и укључени'' | 2.771,6 | 7.060,004 |  |  |  |  |
| 0019 | ПА - Породица и деца | Активност: Подршка деци и породици са децом | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 0020 | ПА -Породица и деца | Активност: Подршка рађању и родитељству | 370 |  |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | Активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи | 3.200 | 2.000 | 3.200 |  | 3.200 |  |
| 0001 | ПА - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | Активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста | 11.338 |  | 11.338 |  | 11.338 |  |
| 0001 | ПА - Социјална заштита некласификована на другом месту | Активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи | 6.700 |  | 6.700 |  | 6.700 |  |
| 0016 | ПА - Социјална заштита некласификована на другом месту | Активност: Дневне услуге у заједници | 14.166 | 2.800 |  |  |  |  |
| 0017 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | Активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 21.366 | 2.800 |  |  |  |  |
| **1801** | **Програм 12:** **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **Укупно за програм:** | **3.159** |  |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Здравство некласификовано на другом месту | Активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите | 2.699 |  | 2.699 |  | 2.699 |  |
| 0002 | ПА - Здравство некласификовано на другом месту | Активност: Мртвозорство | 460 |  | 460 |  | 460 |  |
| 1201 | **Програм 13:**  **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **Укупно за програм:** | **23.516,804** | **230** |  |  |  |  |
| 0002 | ПА - Верске и остале услуге заједнице | Активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 0002 | ПА - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту | Активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 1.300 |  | 1.300 |  | 1.300 |  |
| 0001 | ПА - Установе културе | Активност: Функционисање локалних установа културе | 16.256,804 |  | 16.256,804 |  | 16.256,804 |  |
| 0002 | ПА - Установе културе | Активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 1.300 |  |  |  |  |  |
| 1201-4001 | ПЈ - Установе културе | Пројекат: Велика школска позорница | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1201-4002 | ПЈ - Установе културе | Пројекат: Промоција програма ,,Тополско лето '' | 600 | 30 |  |  |  |  |
| 1201-4003 | ПЈ - Установе културе | Пројекат: Ликовна колонија у Липовцу | 500 |  | 500 |  | 500 |  |
| 1201-4004 | ПЈ - Установе културе | Пројекат: Рок концерт | 360 |  | 360 |  | 360 |  |
| 1201-4005 | ПЈ - Установе културе | Пројекат: Слава општине Топола-Мала Госпојина | 400 |  | 400 |  | 400 |  |
| 1201-4006 | ПЈ - Установе културе | Пројекат: Етно сајам у Тополи | 300 |  | 300 |  | 300 |  |
| 1201-7001 | ПЈ - Установе културе | Пројекат: Манифестација ,,Бадњи дан-Божић'' | 400 | 100 | 400 |  | 400 |  |
| 1201-7002 | ПЈ - Установе културе | Пројекат: Фестивал Дуо драме | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 |
| 1301 | **Програм 14:**  **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **Укупно за програм:** | **26.000** |  |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Услуге рекреације и спорта | Активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 20.200 |  | 20.200 |  | 20.200 |  |
| 0002 | ПА - Услуге рекреације и спорта | Активност: Подршка предшколском и школском спорту | 3.000 |  | 3.000 |  | 3.000 |  |
| 0004 | ПА - Услуге рекреације и спорта | Активност: Функционисање локалних спортских установа | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 0005 | ПА - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту | Спровођење омладинске политике | 1.800 |  |  |  |  |  |
| 0602 | **Програм 15:**  **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **Укупно за програм:** | **169.146,229** | **590** |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина | Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 142.098,629 |  | 142.098,629 |  | 142.098,629 |  |
| 0602-4001 | ПЈ - Услуге по уговору | Активност: Одговорне локалне финанасије и укљуцивање грађана-МЕД | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 0602-5001 | ПЈ – Зграде и грађевински објекти | Пројекат: Реконструкција и доградња дела зграде Општинске управе општине Топола | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 0002 | ПА - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | Активност: Функционисање месних заједница | 48 |  | 48 |  | 48 |  |
| 0009 | ПА - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | Активност: Текуће буџетске резерве | 4500 |  |  |  |  |  |
| 0010 | ПА - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | Активност: Стална буџетска резерва | 200 |  |  |  |  |  |
| 0003 | ПА - Трансакције јавног дуга | Активност: Сервисирање јавног дуга | 6.670 |  |  |  |  |  |
| 0014 | ПА – Цивилна одбрана | Активност: Управљање у ванредним ситуацијама | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 0002 | ПА - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | Активност: Функционисање месних заједница | 3.784,6 | 590 |  |  |  |  |
| 0004 | ПА – Општинско првобранилаштво | Активност: Општинско/градско правобранилаштво | 2.845 |  |  |  |  |  |
| **2101** | **Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **Укупно за програм:** | **24.969** |  |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | Активност: Функционисање скупштине | 12.754 |  |  |  |  |  |
| 0002 | ПА - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | Активност: Функционисање извршних органа | 11.215 |  |  |  |  |  |
|  | ПА - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | Активност: Функционисање извршних органа – Услуге по уговору | 1.000 |  |  |  |  |  |
| **0501** | **Програм 17:**  **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | **Укупно за програм:** | **16.310** | **2.500** |  |  |  |  |
| 0001 | ПА - Развој заједнице | Активност: Енергетски менаџмент | 5.310 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  |  | ***Укупно*** | ***11.000*** |  |  |  |  |  |
| 0501-5001 | ПЈ - Улична расвета | Пројекат: Реконструкција, рационализација и одржавање јавне расвете | 11.000 |  | 11.000 |  | 11.000 |  |

**Прилог 3: Ризици и предуслови за спровођење и остварење жељених резултата мера**

У складу са чланом 16. Уредбе, у оквиру овог дела обвезник средњорочног планирања даје преглед мера за које је утврђено да постоје ризици за њихово остварење, као и кратак опис ризика односно предуслова за спровођење и остварење жељених резултата сваке од мера.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ознака мере или активности** | **Назив мере или активности** | **Опис ризика и предуслова за спровођење и остварење жељених резултата мере** |
| 1.1.1.1 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | Предуслови:  - обезбеђена средства из буџета општине  - сагласност Министарства на Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  - формиране комисије за избор корисника средстава по Програму мера  Ризици : Већи број корисника који стичу право на субвенције од планираних средстава из буџета и Програма мера |
| 1.1.1.2. | Мере подршке руралном развоју | Предуслови:  - обезбеђена средства из буџета општине  - сагласност Министарства на Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  - формиране комисије за избор корисника средстава по Програму мера  Ризици : Већи број корисника који стичу право на субвенције од планираних средстава из буџета и Програма мера |
| 2.1.1.1 | Активност: Управљање развојем туризма  Туристичка сигнализација | Предуслови за реализацију пројекта су се стекли израдом пројектно- техничке документације.  Ризици – могуће непредвиђене околности приликом извођења сами радова (микролокације туристичких знакова, тј. усклађеност са локалним амбијентом у смислу њихове уочљивости сл.) |
| 4.1.1 | Модернизација и продужење канализационе мреже на територији целе општине | Предуслови:  - Усвојена одлука о буџету општине,  - Усвојен у року план и програм ЈКСП „Топола“  Ризици :  недовољна буџетска средства |
| 5.3.2. | Развој и осавремењавање културних програма | Предуслови:  добри временски услови за организацију програма и манифестација; стабилна бина; одговарајуће озвучење, расвета, обезбеђени прилази  Ризици:  -лоши временски услови  - несташица воде у селу Липовац (за Ликовну колонију у Липовцу) |
| 5.4.2.1. | Активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | Предуслови:  - Усвојена одлука о буџету општине,  - Образована комисија за расподелу средстава, усвојен предлог одлуке на седници општинског већа  Ризици : Већи број спортских удружења од планираних спортских удружења за финансирање средствима из буџета |
| 5.4.2.3. | Активност: Функционисање локалних спортских установа | Предуслови:  - Усвојена одлука о буџету општине,  -Образована комисија за расподелу средстава, усвојен предлог одлуке на седници општинског већа,  Ризици : Већи број СУ од планираних СУ за финансирање средствима из буџета |
| 5.5.4.2. | Активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи (преко ЦСР и Комесаријата за избегла и расељена лица) | Предуслови:  - Усвојена одлука о буџету општине  Ризици : Већи број корисника који стичу право на НСП од планираних средстава из буџета |
| 5.5.4.3. | Активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста (подела оброка) | Предуслови:  - Усвојена одлука о буџету општине  Ризици : Већи број корисника који су се нашли у стању социјалне потребе од планираних средстава из буџета |
| 5.5.4.4. | Активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи | Предуслови:  - Усвојена одлука о буџету општине  Ризици : Већи број корисника који стичу право на НСП од планираних средстава из буџета |
| 5.5.4.5. | Активност: Дневне услуге у заједници - Помоћ у кући за старе, помоћ у кући за децу, лични пратилац деце, услуга психолошких и дефектолошких третмана, логопедски третмани | Предуслови:  - Усвојена одлука о буџету општине  Ризици : Већи број корисника којима је потребна подршка на основу мишљења ИРК од планираних средстава из буџета |
| 5.5.4.6. | Активност: Дневне услуге у заједници - Помоћ у кући за старе, помоћ у кући за децу, лични пратилац деце, услуга психолошких и дефектолошких третмана, логопедски третмани | Предуслови:  - Усвојена одлука о буџету општине,  - Образована комисија за расподелу  Ризици : Већи број корисника који стичу право на НСП од планираних средстава из буџета |
| 6.1.1.1. | Активност: Одговорне локалне финанасије и укључивање грађана-МЕД | Предуслови:  - Усвојена одлука о буџету општине,  -Објављен јавни позив МДУЛС РС  Ризици :  -Одбацивање поднете пријаве општине  -Недовољна буџетска средства због раста цена на тржишту грађевинског материјала |
| 6.1.1.2. | Пројекат: Реконструкција и доградња дела зграде Општинске управе општине Топола | Предуслови:  - Усвојена одлука о буџету општине,  - Расписан јавни позив за неформалне групе грађана за финансирање пројеката од општег интереса |

1. „Сл. гласник РС”, бр. 30/2018 [↑](#footnote-ref-1)
2. "Службени гласник РС", број 8 од 8. фебруара 2019. [↑](#footnote-ref-2)
3. У наставку овог одељка, тачка 2.5.1, дат је табеларни приказ свих циљева и мера дефинисаних Планом развоја општине Топола, 2021-2031. [↑](#footnote-ref-3)